ARTEFINE · YONGSAN · INSTAGRAM

아르테파인 용산 인스타그램 2주 운영 기획

스토리 · 피드 · 릴스 — 9/15(화) ~ 9/28(월), 추석 연휴 포함

작성 2026-09-15 · 채널: 인스타그램만(스토리·피드·릴스) · 할인·시간 추가 혜택 없음 · 문자·카카오·쓰레드·쇼츠 제외

출처: SNS 콘텐츠 플랜(9/13), 발송계획 0918·0923(9/13), 추석 2배 위크 v2(9/13), 인천 리뉴얼 플랜(9/14), 마케팅 회의록(9/11)에서 용산 인스타그램 관련 내용만 추려 재구성. 오퍼·코드·문자 문안은 모두 제외했다.

# 0. 한 장 요약

할인도, 시간 추가도 없다. 대신 세 가지를 매일 보여준다: 지금 용산에 있는 차, 열려 있는 시간, 처음이어도 되는 이유. 인스타그램은 '알리고 저장하게' 만드는 채널이고(3~9월 프로필 링크 유입 확정률 2.0%), 결제는 예약 페이지에서 일어난다. 그래서 피드는 저장되게, 릴스는 공유되게, 스토리는 오늘 움직이게 설계했다.

| 원칙 | 실행 |
| --- | --- |
| 보유 대수를 말하지 않는다 | '용산, 차가 더 많아졌습니다' + 새 기종 이름만. 인천 이동·대수·숫자 언급 없음 |
| 영업시간은 한 문구로 통일 | '일~목 자정 · 금·토 새벽 2시'. 프로필·하이라이트·피드·스토리 전부 같은 표현 |
| 스토리는 하루 3장 고정 슬롯 | 12:00 정보 / 18:00 오늘 예약 가능 차종 / 21:00 현장. 복붙 템플릿으로 3분 안에 올린다 |
| 피드 주 3~4, 릴스 주 2 | 피드 12:00(결제 피크 13~16시 직전), 릴스 19:00(저녁·심야형이 폰 보는 시간) |
| 참여는 보상 없이 | 설문·질문·퀴즈 스티커, 인증샷 리그램, 키·경력 댓글 추천. 답글은 30분 안에 |
| 차종은 '오늘 예약 가능'만 | 정비 중 차량(800MT-X, 베스파 2종)은 어떤 콘텐츠에도 싣지 않는다 |

### 하루 운영 슬롯 (매일 반복)

| 시각 | 포맷 | 내용 | 담당·소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | 스토리 1장 (+피드 있는 날 피드) | 정보: 오늘의 차 / FAQ / 코스 / 서비스. 피드 올린 날은 피드 리포스트 + '저장' 안내 | 마케팅 · 5분 |
| 18:00 | 스토리 1장 | 오늘 예약 가능 차종 (템플릿 A). 금·토는 '새벽 2시까지' 버전 | 매장 매니저 · 3분 |
| 19:00 | 릴스 (주 2회) | 30초, 9:16, 자막 필수. 목·토 또는 화·목 | 마케팅 · 사전 제작 |
| 21:00 | 스토리 1장 | 현장: 출차·반납·매장 불 켜진 컷, 고객 리그램 (템플릿 F·G) | 매장 매니저 · 3분 |
| 21:30 | 점검 | 당일 링크 탭·저장·설문 응답 확인. 댓글·DM 미답 처리 | 마케팅 · 10분 |

### 2주 목표 (팔로워 수보다 행동 지표)

- 스토리 링크 스티커 탭: 하루 10회 이상 (18:00 잔여 차종 스토리 기준)

- 피드 저장: 게시물당 30회 이상이면 다음 주 같은 형식 반복

- 릴스: 게시 48시간 내 조회 3,000 미만이면 훅 자막 교체 후 재게시

- 프로필 링크 유입 확정률: 방문통계 ?f=ig 파라미터로 측정, 3~9월 평균 2.0% 초과가 기준

# 1. 계정 세팅 (9/15 화 당일 완료)

콘텐츠를 올리기 전에 프로필이 먼저 '매장 안내판' 역할을 해야 한다. 스토리를 보고 프로필에 들어온 사람이 3초 안에 어디·언제·얼마부터·예약 링크를 찾게 한다.

## 1-1. 프로필 문구 (복붙)

프로필 이름 (검색 노출용) 아르테파인 용산 ¦ 바이크 렌탈·시승

소개 (150자 이내) 서울 용산 바이크 렌탈·시승 일~목 자정 · 금·토 새벽 2시 전 차량 자차·자손 보험 포함 헬멧·장갑 무료, 몸만 오세요 👇 예약 · 오늘 탈 수 있는 차

프로필 링크: 예약 페이지 주소 뒤에 ?f=ig 를 붙인다. 할인 코드가 아니라 방문통계에서 인스타 유입을 구분하는 표시다. 스토리 링크 스티커는 ?f=ig-story, 릴스 캡션 안내는 ?f=ig-reels 로 나눠 두면 어느 포맷이 예약을 만드는지 10월에 바로 보인다.

## 1-2. 하이라이트 6개 (커버 이름은 6자 이내)

| 하이라이트 | 들어가는 스토리 | 첫 채우기 |
| --- | --- | --- |
| 영업시간 | 템플릿 B 영업시간·위치 1장, 오는 길(역 출구~매장) 1장 | 9/15 |
| 처음이세요? | FAQ 1문1답 시리즈(템플릿 D) 8장. 9/21 질문 스티커 답변으로 계속 추가 | 9/15~ |
| 라인업 | 오늘의 차 카드(템플릿 C) — 새 기종부터 1장씩. 정비·판매로 빠지면 삭제 | 9/16~ |
| 코스 | 용산 출발 코스 카드(템플릿 E) 3장: 한강 야경 / 아침 강변 / 반나절 | 9/18~ |
| 고객사진 | 리그램(템플릿 G). 동의 받은 것만 | 9/19~ |
| 연휴 | 추석 연휴 영업 안내(템플릿 J). 9/29 이후 삭제 | 9/23 |

## 1-3. 고정 게시물 3개

- 9/15 피드 ① '영업시간·위치' — 항상 첫 칸. 연휴 기간엔 9/23 '연휴에도 엽니다'로 교체

- 9/16 피드 ② '용산, 차가 더 많아졌습니다' 캐러셀 — 라인업 안내판

- 9/22 피드 ⑤ '첫 라이딩 FAQ' 카드뉴스 — 처음 오는 사람용

# 2. 스토리 복붙 템플릿 라이브러리

스토리는 사진 위에 글자를 얹는 형식이라 문장이 짧아야 한다. 아래 템플릿은 [대괄호] 부분만 바꿔 그대로 붙인다. 글자는 한 화면 6줄 이내, 굵은 고딕, 사진이 어두우면 흰 글자 + 검정 외곽선. 스티커는 [[이중 대괄호]]로 표시했다.

가장 중요한 건 A(18:00 오늘 예약 가능 차종)다. 용산 결제의 45%가 19~23시에 시작되므로, 저녁에 '오늘 뭐 타지'를 결정하는 사람에게 남은 차를 보여주는 것이 할인 없이 당일 예약을 만드는 가장 직접적인 방법이다.

## A. 오늘 예약 가능 차종 — 매일 18:00 (매장 매니저)

A-1 일~목 버전 오늘 [화요일] 용산 자정까지 열어요 지금 예약 가능 🟢 [TIGER 900 GT PRO] 🟢 [675SR-R] 🟢 [REBEL 500] 🟢 [슈퍼커브 110] 링크 스티커: 지금 예약 → ?f=ig-story 18:00 · 95자

A-2 금·토 버전 오늘 [금요일] 용산 새벽 2시까지 열어요 🌙 지금 예약 가능 🟢 [CBR1000RR-R] 🟢 [Daytona 660] 🟢 [450SR] 🟢 [XSR900GP] 링크 스티커: 지금 예약 → ?f=ig-story 18:00 · 96자

- 게시 시점에 실제로 남은 차만. 4~6대, 소·중·대배기량 섞어서 최소 1대씩

- 남은 차가 2대 이하면 '오늘 [차종] 2대 남았습니다'로 바꿔 올린다. 0대면 '오늘 마감. 내일 [요일] 예약 가능' 1장

- 21:00 현장 스토리 때 바뀌었으면 A를 다시 올리지 말고 현장 스토리 하단에 '🟢 지금 [차종] 가능' 한 줄만

- 배경 사진: 그날 매장에 서 있는 차 실사진. 같은 사진 3일 연속 금지

## B. 영업시간·위치 — 하이라이트 고정

B-1 영업시간 아르테파인 용산 일~목 10:00~24:00 금·토 10:00~02:00 헬멧·장갑 무료 전 차량 자차·자손 보험 포함 위치 스티커: 아르테파인 용산]] [[링크 스티커: 예약

B-2 오는 길 [역 이름] [n]번 출구 도보 [n]분 [랜드마크] 지나서 [좌/우]회전 차 가져오시면 [주차 안내] 위치 스티커

## C. 오늘의 차 — 12:00 시리즈 (하이라이트 '라인업')

C 차종 카드 오늘의 차 · [TIGER 900 GT PRO] [888]cc · [어드벤처] 면허: [2종 소형] 이런 분께: [장거리·고속 편한 차 찾는 분] 슬라이더 스티커: 타보고 싶은 정도 🔥 또는 [[질문 스티커: 이 차 타봤어요? 한 줄 후기]] 12:00 · 114자

2주 순서(새 기종부터): TIGER 900 GT PRO → Daytona 660 → REBEL 500 → SCRAMBLER 400X → VITPILEN 701 → SVARTPILEN 401 → NX500 → 675SR-R → CBR1000RR-R → T120 → XSR900GP → 450CL-C 바버 → 슈퍼커브 110. 질문 스티커에 달린 후기는 다음 날 같은 차 카드에 '어제 답변'으로 한 장 더 올린다.

## D. 처음이세요? — FAQ 1문1답 (하이라이트)

D-1 면허 처음이세요? Q1 Q. 면허만 있으면 되나요? A. 2종 소형이면 전 차종. 원동기(125cc 이하)면 슈퍼커브 110 · VITPILEN 125 · LX 125. 만 20세 이상. 질문 스티커: 더 궁금한 거?

D-2 보험 처음이세요? Q2 Q. 넘어지면요? A. 전 차량에 자차·자손 보험이 들어 있습니다. 국내 렌탈에서 드문 조건이라 처음 타는 분이 제일 많이 오세요.

D-3 장비 처음이세요? Q3 Q. 장비는요? A. 헬멧·장갑 무료 대여. 사이즈 S~XL. 본인 헬멧 가져오셔도 됩니다. '몸만 오세요'가 진짜입니다.

D-4 차 고르기 처음이세요? Q4 Q. 처음이면 어떤 차? A. 키 165 이하 → 슈퍼커브 110 · 450CL-C 바버 키 170 이상 → 450SR · 450NK 매장에서 직접 앉아보고 바꿔도 됩니다. 직원이 골라드려요.

D-5 당일 예약 처음이세요? Q5 Q. 지금 가면 바로 탈 수 있어요? A. 전화보다 예약 페이지가 빠릅니다. 남은 시간대가 실시간으로 보여요. 오늘 남은 차는 매일 저녁 6시 스토리에. 링크 스티커: 예약 페이지

D-6 밤 처음이세요? Q6 Q. 밤에도 되나요? A. 일~목 자정, 금·토 새벽 2시까지. 밤에 처음 타시면 출발 전에 직원이 코스 설명드립니다.

D-7 둘이 처음이세요? Q7 Q. 친구랑 같이 타도 되나요? A. 같은 시간에 2대 예약하시면 됩니다. 초보 + 경험자 조합이면 초보는 450, 경험자는 675 추천.

D-8 시간·가격 처음이세요? Q8 Q. 최소 몇 시간부터예요? A. 1시간부터, 1시간 [23,000원]부터. 보험 포함 가격입니다. 처음이면 2시간이 제일 많아요. 링크 스티커: 차종별 가격 보기

## E. 코스 카드 — 12:00 (하이라이트 '코스', 저장 유도)

E-1 한강 야경 (밤) 용산 출발 코스 · 한강 야경 🌙 용산 → 한강대로 → 남산 → 용산 약 [1시간 30분] · 초보 OK 저장해두고 반납 전에 한 번 보세요 코스 지도 이미지 위에 올리기 12:00 · 80자

E-2 아침 강변 (낮) 용산 출발 코스 · 아침 강변 🌅 용산 → [강변북로/올림픽대로] → [반환점] → 용산 약 [1시간] · 평일 오전 도로가 비어 있어요 저장 → 주말 아침에 꺼내 보기

E-3 반나절 (4시간) 용산 출발 코스 · 반나절 ☕ 용산 → [목적지 카페] → [경유] → 용산 약 [4시간] · 점심 포함 코스 짜드려요. 댓글에 '반나절'

코스 세부(경로·소요시간)는 매장에서 이미 쓰고 있는 한강 야경 코스 지도를 기준으로 담당자가 확정한다. 코스 지도는 '선물'이 아니라 콘텐츠다. 저장 수가 가장 잘 나오는 형식이므로 2주 후 코스 카드를 피드 캐러셀로 묶는다.

## F. 현장 — 매일 21:00 (매장 매니저)

F-1 출차 오늘 밤 용산 [675SR-R] 출발했습니다 [자정 / 새벽 2시]까지 열어요 사진: 출차 장면. 번호판·얼굴 가림 🟢 지금 [차종] 가능 21:00 · 57자

F-2 반납 반납 완료 🙌 [REBEL 500] · [3]시간 오늘 타주신 분들 감사합니다 내일 [수요일]도 자정까지

F-3 매장 (손님 없을 때) 지금 용산 라운지 불 켜져 있습니다 [자정 / 새벽 2시]까지 사진: 매장 외경 또는 라인업 와이드 링크 스티커: 지금 예약

## G. 고객 리그램 (동의 후)

G 리그램 @[계정] 님 사진 [차종] · 용산 허락받고 올립니다. 감사합니다 🙏 #아르테파인용산 태그하면 리그램해요 멘션 스티커: @계정

동의는 구두 + DM 기록. 번호판은 가린다. 보상은 없다. '리그램해요' 자체가 참여 이유다. 주말 사진은 모아서 9/26 피드 캐러셀로 묶는다.

## H. 참여 스티커 (보상 없음)

H-1 설문 — 9/15 화 19:30 당신은 어느 쪽? 설문 스티커: 밤 라이딩 🌙 / 아침 라이딩 🌅 결과는 금요일 점심에 공개

H-2 질문 — 9/21 월 19:00 첫 라이딩 전에 제일 궁금한 거? 질문 스티커 많이 나온 질문은 내일 카드뉴스로 정리해서 올립니다

H-3 퀴즈 — 9/27 일 12:00 이 계기판, 어느 차? 퀴즈 스티커: ① 675SR-R ② CBR1000RR-R ③ Daytona 660 ④ TIGER 900 사진: 계기판 클로즈업 정답은 오늘 밤 9시 스토리에

H-4 슬라이더 — 오늘의 차 카드에 붙이기 슬라이더 스티커 🔥: 이 차 타보고 싶은 정도

H-5 공유 유도 — 금·토 12:00 이번 주말 같이 탈 사람한테 이 스토리 보내기 → 금·토 새벽 2시까지

## I. 금요일 12:00 — 밤 운영 예고

I 금요일 오늘은 금요일 용산 새벽 2시까지 🌙 카운트다운 스티커: 밤 라이딩 시작 — 오늘 21:00 설문 결과 카드 (9/18만): '밤 라이딩 __%가 골랐습니다' 12:00 · 22자

## J. 추석 연휴 안내 — 9/23 수 12:10 이후 매일 변형

J-1 연휴 전체 추석 연휴에도 엽니다 9/24 목 ~ 9/28 월 목·일·월 → 자정까지 금·토 → 새벽 2시까지 연휴 토요일 밤은 먼저 찹니다 링크 스티커: 연휴 예약

J-2 연휴 당일 (매일 12:00) 연휴 [첫날 / 둘째 날 / 추석 당일 / 넷째 날 / 마지막 날] 오늘 용산 [자정 / 새벽 2시]까지 '오늘 뭐 하지' 싶으면 오세요 링크 스티커: 오늘 예약

## K. 무상 케어 서비스 — 12:00 (9/17, 9/25)

K 케어 내 바이크 타고 오셔도 공기압 체크 · 배터리 충전 무상 영업시간 내 언제든 셀프 아니고, 말씀만 하세요 위치 스티커

9/11 회의에서 확정된 상시 서비스(전 지점 공통). 할인이 아니라 매장에 들를 이유다. 라이더가 저장·공유할 만한 정보라 2주에 2번 올린다.

## L. 날씨 연동 — 즉흥 (날 좋은 저녁)

L 날씨 오늘 밤 용산 [18도 · 맑음] 타기 좋은 날입니다 [자정 / 새벽 2시]까지 날씨 스티커 또는 캡처 🟢 지금 [차종] 가능

## M. 피드·릴스 리포스트 — 게시 직후

M 리포스트 피드/릴스 리포스트 새 글 올렸어요 저장해두고 나중에 보세요 🔖 또는: 소리 켜고 보세요 🔊 (릴스 시동 소리)

# 3. 2주 캘린더 (9/15 화 ~ 9/28 월)

A·F·G 등 알파벳은 2절 스토리 템플릿, ①~⑧은 4절 피드, R1~R5는 5절 릴스를 가리킨다. 18:00 A와 21:00 F는 매일 고정이라 표에서 줄여 썼다.

## 3-1. 1주차 — 계정 세팅, 새 기종 알리기, 밤 운영 알리기

| 날짜 | 12:00 (스토리 · 피드) | 18:00 | 19:00 ~ 21:00 | 제작·메모 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/15 화 | 계정 세팅(프로필·링크·하이라이트 6개). 낮 촬영: 실차 정면·계기판·시동 영상 | A | 19:00 피드 ① 영업시간·위치 + M / 19:30 H-1 설문 밤 vs 아침 / 21:00 F | 첫날. 하이라이트 '영업시간'·'처음이세요?' B·D 8장 채우기 |
| 9/16 수 | 피드 ② 캐러셀 '용산, 차가 더 많아졌습니다' + M 저장 안내 | A | 21:00 F | 피드 ② 고정. 댓글 키·경력 추천 답글 30분 내 |
| 9/17 목 | C 오늘의 차 TIGER 900 GT PRO / K 케어 서비스 | A | 19:00 R1 릴스 '시동 소리' + M 소리 켜고 / 21:00 F | R1은 9/15 낮 촬영분 |
| 9/18 금 | I 금요일 예고 + 설문 결과 / 피드 ③ '금요일 밤, 새벽 2시까지' + 코스 지도 | A-2 | 21:00 F 첫 출차 / 22:00~02:00 야간 POV 촬영 | 하이라이트 '코스'에 E-1 저장. 야간 촬영: 시동·한강대로·남산·새벽 반납·매장 외경 |
| 9/19 토 | E-1 한강 야경 코스 카드 / H-5 공유 유도 | A-2 | 19:00 R2 릴스 '서울에서 새벽 2시에 바이크 타는 곳' + M / 21:00 F + G 리그램 | R2는 9/18 밤 촬영분을 당일 편집. 첫 방문 고객 동의 받아 R3 촬영 |
| 9/20 일 | 피드 ④ 카드뉴스 '처음이면 어떤 차?' + M | A | 21:00 F + '이번 주 감사' 리그램 모음 2장 | 21:30 주간 리뷰(9절). 9/21 월 아침 결과 정리 |
| 9/21 월 | C 오늘의 차 Daytona 660 | A | 19:00 H-2 질문 '첫 라이딩 전 궁금한 거?' / 21:00 F | 질문 답변 수집 → 9/22 카드뉴스. 카드 디자인은 당일 저녁 |

## 3-2. 2주차 — 첫 라이딩 FAQ, 연휴 영업, 인증샷

| 날짜 | 12:00 (스토리 · 피드) | 18:00 | 19:00 ~ 21:00 | 제작·메모 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/22 화 | 피드 ⑤ 카드뉴스 '첫 라이딩 FAQ' + M | A | 19:00 R3 릴스 '도착부터 출발까지 3분' / 21:00 F | 피드 ⑤ 고정. 하이라이트 '처음이세요?'에 추가 답변 D로 저장 |
| 9/23 수 | 피드 ⑥ '연휴에도 엽니다' + J-1 연휴 안내(하이라이트 '연휴') | A + '연휴 예약은 전날까지' | 21:00 F + '#아르테파인용산 태그하면 리그램' 안내 | 고정 게시물 ①을 ⑥으로 교체. 연휴 영업시간 매장 내 확인 |
| 9/24 목 (연휴 1) | J-2 연휴 첫날, 자정까지 / C REBEL 500 | A | 19:00 R4 릴스 '늦게 생각나도 열려 있습니다' + M / 21:00 F | R4는 9/18 밤 + 9/24 낮 현장 컷. 연휴 현장 사진 매일 5장 이상 확보 |
| 9/25 금 (추석) | J-2 추석 당일, 새벽 2시까지 / E-1 코스 재게시 / K 케어 | A-2 | 21:00 F + G 리그램 | 연휴 인증샷 동의 DM 보내기(9/26 캐러셀 재료) |
| 9/26 토 (연휴 3) | 피드 ⑦ 캐러셀 '연휴 인증샷 모음' + M / H-5 공유 유도 | A-2 | 21:00 F + G 리그램 | 고객 사진 4장 미만이면 직원 현장 컷 모음 '연휴 첫 이틀 용산 풍경'으로 대체 |
| 9/27 일 (연휴 4) | H-3 퀴즈 '이 계기판 어느 차?' / E-2 아침 강변 코스 | A | 21:00 F + 퀴즈 정답 / (예비) R5 릴스 | R5는 동의된 고객 리액션 확보 시에만 |
| 9/28 월 (연휴 5) | J-2 연휴 마지막 날, 자정까지 / C SCRAMBLER 400X | A | 19:00 피드 ⑧ '연휴 TOP 3 + 10월 힌트' + M / 21:00 F '연휴 감사' | 21:30 2주 리뷰. 9/29 하이라이트 '연휴' 삭제, 고정 게시물 ① 복귀 |

9/28(월)은 추석 연휴 대체공휴일로 보고 '연휴 5일'로 썼다. 9/28 영업시간(자정)은 매장에서 확정한 뒤 9/23 피드 ⑥에 반영한다. 정식 연휴가 9/27까지면 '9/24~9/27, 4일'로 바꾸고 9/28 콘텐츠는 평일 월요일 형식으로 돌린다.

# 4. 피드 문안 전문

피드는 저장되는 글이다. 첫 줄이 '더 보기' 앞에 보이는 전부이므로 첫 줄에 결론을 쓴다. 해시태그는 8~12개, 기본 7개(#아르테파인 #아르테파인용산 #용산바이크 #바이크렌탈 #모터사이클렌탈 #바이크시승 #서울바이크렌탈)에 주제 태그 3~5개를 더한다. 가격은 기본 요금(1시간 23,000원부터)만 쓰고 할인·추가 혜택 문구는 쓰지 않는다.

피드 ① · 9/15 화 19:00 · 단일 이미지 '영업시간·위치' (고정 게시물) 용산 아르테파인, 오늘부터 매일 올립니다. 오늘 탈 수 있는 차는 매일 저녁 6시 스토리에. 영업시간 일~목 10:00~24:00 금·토 10:00~02:00 전 차량 자차·자손 보험 포함. 헬멧·장갑 무료. [용산 주소] · [역] [n]번 출구 도보 [n]분 예약은 프로필 링크. #아르테파인 #아르테파인용산 #용산바이크 #바이크렌탈 #모터사이클렌탈 #바이크시승 #서울바이크렌탈 이미지: 매장 외경(저녁, 불 켜진 상태) 또는 라인업 와이드 1장. 영업시간을 이미지에도 크게 넣는다 · 216자

피드 ② · 9/16 수 12:00 · 캐러셀 9장 '용산, 차가 더 많아졌습니다' (고정 게시물) 용산, 차가 더 많아졌습니다. 이번 주부터 용산에서 탈 수 있는 새 얼굴들. (슬라이드 →) TIGER 900 GT PRO · Daytona 660 · REBEL 500 · SCRAMBLER 400X · VITPILEN 701 · SVARTPILEN 401 · NX500 그리고 원래 있던 CBR1000RR-R · 675SR-R · T120 · XSR900GP까지. 1시간 23,000원부터, 전 차량 자차·자손 보험 포함. 헬멧·장갑 무료. 뭐부터 타볼지 고민되면 댓글에 키·경력 적어주세요. 골라드립니다. 일~목 자정, 금·토 새벽 2시. 예약은 프로필 링크. #아르테파인 #아르테파인용산 #용산바이크 #바이크렌탈 #모터사이클렌탈 #바이크시승 #서울바이크렌탈 #TIGER900 #Daytona660 #REBEL500 #SCRAMBLER400X #VITPILEN701 슬라이드: 1 표지 '용산, 차가 더 많아졌습니다' / 2~8 새 기종 7대 각 1장(차종명·배기량·장르 자막) / 9 영업시간 + '예약은 프로필 링크' · 433자

대수·숫자·인천 언급 없음. 게시 당일 예약 가능 상태인 차만 싣는다. 9/16 기준 정비 중인 차가 있으면 슬라이드에서 뺀다. R 12 NineT 보유가 확인되면 슬라이드 추가.

피드 ③ · 9/18 금 12:00 · 단일 이미지 '금요일 밤, 용산은 새벽 2시까지' (코스 지도) 다른 데가 문 닫는 시간에 용산은 엽니다. 금·토는 새벽 2시까지. 낮엔 덥고 길은 막히고, 밤엔 둘 다 비어 있습니다. 용산 → 한강대로 → 남산 → 용산. 한강 야경 코스 지도를 그렸어요. 저장해두고 반납 전에 한 번 보세요. 밤에 처음 타시는 분은 출발 전에 직원이 코스 설명드립니다. 예약은 프로필 링크. #밤바리 #야간라이딩 #한강야경 #남산라이딩 #심야라이딩 #아르테파인 #아르테파인용산 #용산바이크 #바이크렌탈 #모터사이클렌탈 #바이크시승 #서울바이크렌탈 이미지: 코스 지도 1장(경로·주요 포인트·소요시간). 사진보다 지도가 저장을 만든다 · 264자

피드 ④ · 9/20 일 12:00 · 카드뉴스 6장 '처음이면 어떤 차?' 처음이면 어떤 차? 제일 많이 받는 질문이라 정리했어요. 키와 경력 두 가지만 알려주시면 매장에서 바로 골라드립니다. (슬라이드 →) 댓글에 키·경력 적어주시면 여기서도 추천드려요. 면허: 2종 소형은 전 차종, 원동기(125cc 이하)는 슈퍼커브 110 · VITPILEN 125 · LX 125. 예약은 프로필 링크. #바이크입문 #첫라이딩 #바이크초보 #바이크추천 #슈퍼커브 #아르테파인 #아르테파인용산 #용산바이크 #바이크렌탈 #모터사이클렌탈 #바이크시승 #서울바이크렌탈 카드: 1 표지 / 2 키 165 이하·첫 라이딩 → 슈퍼커브 110 · 450CL-C 바버 / 3 키 170 이상·첫 라이딩 → 450SR · 450NK · REBEL 500 / 4 경력 1년+ 미들급 → 675SR-R · 675NK · Daytona 660 · SCRAMBLER 400X / 5 경력 충분·대배기량 → CBR1000RR-R · TIGER 900 GT PRO · T120 · XSR900GP / 6 '고민되면 직원이 골라드립니다' + 영업시간 · 269자

피드 ⑤ · 9/22 화 12:00 · 카드뉴스 6장 '첫 라이딩 FAQ' (고정 게시물) 첫 라이딩 전에 제일 많이 물어보신 것 5가지. 어제 스토리 질문에 답해주신 분들 감사합니다. (슬라이드 →) 더 궁금한 건 댓글에 남겨주세요. 하나씩 답드립니다. 예약은 프로필 링크. #바이크입문 #첫라이딩 #모터사이클면허 #바이크초보 #바이크보험 #아르테파인 #아르테파인용산 #용산바이크 #바이크렌탈 #모터사이클렌탈 #바이크시승 #서울바이크렌탈 카드: 1 표지 '9/21 스토리 질문 결과' / 2 면허 / 3 넘어지면(보험) / 4 장비 / 5 당일 예약 / 6 밤에도 되나요. 실제 질문 결과에 따라 2~6 교체. 문구는 2절 D-1~D-6 그대로 · 196자

피드 ⑥ · 9/23 수 12:00 · 단일 이미지 '연휴에도 엽니다' (연휴 기간 고정 게시물) 추석 연휴에도 엽니다. 9/24 목 ~ 9/28 월, 5일 내내. 목·일·월은 자정까지, 금·토는 새벽 2시까지. '연휴인데 오늘 뭐 하지' 싶을 때 오세요. 늦게 생각나도 열려 있습니다. 연휴 토요일 밤은 매번 먼저 찹니다. 예약은 전날까지 해두시는 게 안전해요. 타고 나서 사진 올리실 땐 #아르테파인용산 태그해 주세요. 허락받고 리그램합니다. #추석연휴 #연휴놀거리 #서울연휴 #심야라이딩 #아르테파인 #아르테파인용산 #용산바이크 #바이크렌탈 #모터사이클렌탈 #바이크시승 #서울바이크렌탈 이미지: 날짜·요일별 영업시간 표 1장. 글자 크게 · 278자

피드 ⑦ · 9/26 토 12:00 · 캐러셀 6~8장 '연휴 인증샷 모음' (리그램) 연휴 이틀 동안 용산에서 나간 차들, 그리고 보내주신 사진들. 허락받고 모았어요. (슬라이드 →, 각 장에 @계정 태그) 아직 연휴 3일 남았습니다. 오늘은 새벽 2시까지. #아르테파인용산 태그하면 다음 모음에 넣어드려요. #아르테파인용산 #인증샷 #라이딩사진 #추석연휴 #아르테파인 #용산바이크 #바이크렌탈 #모터사이클렌탈 #바이크시승 고객 사진 4장 미만이면 제목을 '연휴 첫 이틀, 용산 풍경'으로 바꾸고 직원 현장 컷으로 채운다 · 190자

피드 ⑧ · 9/28 월 19:00 · 단일 이미지 '연휴 TOP 3 + 10월 힌트' 연휴 5일 동안 가장 많이 나간 차 3대. 실제 예약 기준. 1위 [차종] · 2위 [차종] · 3위 [차종] 안전하게 반납해주신 모든 분 감사합니다. 10월에 들어올 차 힌트: '[힌트 한 단어]'. 맞히신 분은 댓글에서 뵙겠습니다. 10월 라인업은 10/1 공개. #이달의라인업 #10월라인업 #아르테파인 #아르테파인용산 #용산바이크 #바이크렌탈 #모터사이클렌탈 #바이크시승 #서울바이크렌탈 순위는 게시 직전 예약 데이터로 교체. 힌트 퀴즈는 보상 없이 댓글 참여만 · 222자

# 5. 릴스 기획 (30초 · 9:16 · 자막 필수)

릴스는 공유되는 포맷이다. 첫 1초에 화면·자막·소리가 동시에 시작해야 하고, 소리 없이 봐도 이해돼야 한다. 자막은 한 화면 2줄, 줄당 3~5어절, 굵은 고딕 + 검정 외곽선. 마지막 3초는 항상 '일~목 자정 · 금·토 새벽 2시 / 예약은 프로필 링크'.

| 릴스 | 게시 | 훅 (0~2초 자막) | 구성 (30초) | 마지막 자막 | 촬영 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 시동 소리 | 9/17 목 19:00 | "용산에 차가 더 많아졌습니다" + 첫 시동 소리 | 0~3 라인업 와이드 / 3~25 새 기종 6대 각 3~4초: 계기판 ON → 시동 → 배기음 (차종명 자막) / 25~30 영업시간 + 링크 | 소리 켜고 들으세요 🔊 / 일~목 자정 · 금·토 새벽 2시 | 9/15 낮. 원음 사용, BGM 없음 |
| R2 새벽 2시 | 9/19 토 19:00 | "서울에서 새벽 2시에 바이크 타는 곳" | 0~5 시동·헤드라이트 / 5~20 한강대로·남산 POV / 20~27 새벽 반납, 불 켜진 매장 외경 / 27~30 로고 | 금·토 새벽 2시까지 / 프로필 링크 | 9/18 밤 22:00~02:00 |
| R3 3분 | 9/22 화 19:00 | "바이크 처음 빌리면 이렇게 됩니다" | 0~3 매장 문 열고 들어오는 컷 / 3~10 면허 확인 / 10~17 헬멧·장갑 고르기 / 17~25 직원 차 설명(클러치·브레이크) / 25~30 시동·출발 | 몸만 오세요 / 전 차량 보험 포함 | 9/19~20 첫 방문 고객(동의) 또는 직원 연출 |
| R4 연휴 밤 | 9/24 목 19:00 | "늦게 생각나도 열려 있습니다" | 0~5 밤 11시 매장 불 켜진 컷 / 5~20 출차, 한강 / 20~27 반납 / 27~30 연휴 영업시간 | 연휴 5일 내내 / 목·일·월 자정 · 금·토 새벽 2시 | 9/18 밤 + 9/24 낮 현장 |
| R5 예비 | 9/27 일 19:00 | "675 타던 사람이 1000 처음 탄 날" | 0~5 675SR-R 계기판 / 5~20 CBR1000RR-R로 갈아타는 장면 / 20~27 고객 리액션(동의) / 로고 | 다음 차가 궁금하면 / 프로필 링크 | 해당 고객 동의 확보 시에만 |

### 릴스 캡션 (공통 틀, 복붙)

릴스 캡션 [훅 문장 그대로 1줄] [내용 1줄: 어디서·언제·무엇] 일~목 자정, 금·토 새벽 2시. 예약은 프로필 링크. [주제 태그 3~4개] #아르테파인 #아르테파인용산 #용산바이크 #바이크렌탈 #모터사이클렌탈 #바이크시승 #서울바이크렌탈

- R1 예: '용산에 차가 더 많아졌습니다. 이번 주부터 탈 수 있는 새 기종, 시동 소리로 먼저 들어보세요.' #바이크시동소리 #배기음 #TIGER900 #Daytona660

- R2 예: '서울에서 새벽 2시에 바이크 타는 곳. 금·토 용산은 새벽 2시까지 엽니다. 한강대로 → 남산 야경 코스.' #밤바리 #야간라이딩 #한강야경

- R3 예: '바이크 처음 빌리면 이렇게 됩니다. 면허 확인 → 헬멧 → 차 설명 → 출발, 3분.' #바이크입문 #첫라이딩 #바이크초보

- R4 예: '늦게 생각나도 열려 있습니다. 추석 연휴 5일 내내, 목·일·월 자정·금·토 새벽 2시.' #추석연휴 #연휴놀거리 #심야라이딩

- 커버 이미지는 훅 자막이 그대로 보이는 프레임으로 고른다. 릴스 게시 직후 스토리 M으로 리포스트

# 6. 해시태그 세트와 댓글·DM 응답 규칙

## 6-1. 해시태그 세트 (복붙)

| 세트 | 태그 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- |
| 기본 7 (모든 게시물) | #아르테파인 #아르테파인용산 #용산바이크 #바이크렌탈 #모터사이클렌탈 #바이크시승 #서울바이크렌탈 | 모든 피드·릴스 |
| 야간 | #밤바리 #야간라이딩 #한강야경 #심야라이딩 #남산라이딩 | 금·토 콘텐츠, R2·R4 |
| 입문 | #바이크입문 #첫라이딩 #바이크초보 #모터사이클면허 #바이크추천 | FAQ·차 고르기, R3 |
| 차종 | #CBR1000RRR #675SRR #TIGER900 #Daytona660 #REBEL500 #SCRAMBLER400X #VITPILEN701 #슈퍼커브 #T120 #XSR900GP | 해당 차가 주인공인 게시물에 2~3개만 |
| 연휴 | #추석연휴 #연휴놀거리 #서울연휴 #서울데이트 | 9/23~9/28 |
| 고객 | #아르테파인용산 #인증샷 #라이딩사진 | 리그램. 고객에게 안내하는 태그는 #아르테파인용산 하나만 |

## 6-2. 댓글 답글 규칙

- 질문 댓글은 30분 안에. 답을 모르면 '확인하고 답드릴게요' 먼저 달고 1시간 안에 답

- 가격 질문은 숫자를 바로 쓴다. 'DM 주세요'로 넘기지 않는다

- 키·경력 댓글에는 차종을 바로 추천한다: '키 [ ]·경력 [ ]이시면 [차종] 추천드려요. 매장에서 직접 앉아보고 바꾸셔도 됩니다.'

- 부정 댓글(사고·가격 불만)은 사과 없이 사실만: 보험 조건, 환불 규정 링크. 논쟁은 하지 않는다

- 자주 나온 질문은 그날 메모 → 하이라이트 '처음이세요?'에 D 카드로 추가

## 6-3. DM 템플릿 (복붙)

DM-1 예약 문의 안녕하세요, 아르테파인 용산입니다. 예약은 링크에서 남은 시간대를 바로 보실 수 있어요 → [예약 링크 ?f=ig-dm] 차종 고민되시면 키·경력 알려주세요. 추천드릴게요.

DM-2 리그램 동의 요청 안녕하세요, 아르테파인 용산입니다. 사진 너무 좋아서요. 저희 계정 스토리(또는 피드)에 @계정 태그 달아 올려도 괜찮을까요? 번호판은 가려서 올립니다. 괜찮으시면 '네' 한 글자만 보내주세요 🙏

DM-3 설문·질문 답변 감사 답해주셔서 감사합니다! 결과는 [금요일 점심] 스토리에 올릴게요. 궁금한 거 있으면 언제든 여기로 주세요.

# 7. 제작 체크리스트

| 언제 | 촬영·제작 | 쓰이는 곳 |
| --- | --- | --- |
| 9/15 화 낮 | 용산 실차 전 차종 정면·측면·계기판 사진, 새 기종 6대 시동·배기음 영상(각 10초) | 피드 ②, C 카드, R1, A 배경 |
| 9/15 화 저녁 | 매장 외경(불 켜진 상태), 라인업 와이드 | 피드 ①, F-3 |
| 9/15 화 | 캔바 템플릿 3종: A(잔여 차종) · B/J(영업시간) · D(FAQ). 글자만 바꿔 쓰게 | 스토리 전체 |
| 9/17 목 | 한강 야경 코스 지도 1장(경로·포인트·소요시간) | 피드 ③, E-1 |
| 9/18 금 22:00~02:00 | 야간 POV: 시동·헤드라이트 → 한강대로 → 남산 → 새벽 반납 → 매장 외경 | R2, R4 |
| 9/19~20 | 첫 방문 고객 프로세스(동의) 또는 직원 연출: 면허 확인 → 장비 → 설명 → 출발 | R3 |
| 9/19 토 | 카드뉴스 '처음이면 어떤 차?' 6장 디자인 | 피드 ④ |
| 9/21 월 저녁 | FAQ 카드뉴스 6장 (질문 결과 반영) | 피드 ⑤ |
| 9/22 화 | 연휴 영업시간 카드 1장 | 피드 ⑥, J-1 |
| 9/24~27 | 연휴 현장 컷 매일 5장 이상, 고객 사진 동의 DM | 피드 ⑦, F, G |
| 매일 | 18:00 전 그날 예약 가능 차종 확인, 배경 실사진 1장 | A |

- 모든 고객 사진·영상은 게시 전 동의(구두 + DM 기록). 번호판·얼굴은 가린다

- 문안 속 차종은 게시 당일 '예약 가능'만. 정비 중 3대(800MT-X, GTS 125 SUPER, PRIMAVERA 125)는 어떤 콘텐츠에도 싣지 않는다

- 인천·대수·'몇 대'는 쓰지 않는다. '더 많아졌습니다'와 차종 이름으로만 말한다

- 할인·무료·추가 시간·코드 단어는 쓰지 않는다. 상시 무료인 것(헬멧·장갑·보험 포함·공기압·배터리)만 '무료'로 표기

# 8. 측정과 리뷰

| 시점 | 확인할 것 | 판단·조치 |
| --- | --- | --- |
| 매일 21:30 | 스토리 A 링크 탭 수 · 설문/질문 응답 수 · 피드 저장·공유 · 릴스 조회·공유 · 미답 댓글/DM | 링크 탭 10 미만이 3일 이어지면 A 게시 시각을 17:30으로 당겨 비교 |
| 9/21 월 (1주 리뷰) | 상위 3·하위 3 게시물, 릴스 R1·R2 조회, 프로필 방문 → 링크 탭 비율, 하이라이트 조회 | 릴스 조회 3,000 미만이면 훅 자막 교체 후 재게시. 저장 30+ 형식은 2주차에 반복 |
| 9/28 월 (2주 리뷰) | 연휴 5일 스토리 링크 탭 합계, 리그램 수, 해시태그 #아르테파인용산 게시물 수, 팔로워 증감 | 연휴 데이터로 10월 요일별 게시 시각 확정. 코스 카드 저장 수가 높으면 10월 첫 피드를 '코스 모음' 캐러셀로 |
| 10/7 | 방문통계 ?f=ig / ig-story / ig-reels / ig-dm 별 방문 → 예약 확정률 | 인스타 확정률 2.0%(3~9월 평균) 초과 여부. 포맷별로 갈라 10월 비중 조정 |

# 9. 게시 전 확인이 필요한 것

문서에 [대괄호]로 남긴 자리다. 9/15 세팅 때 한 번에 채운다.

- 용산 라운지 주소, 가장 가까운 역·출구, 도보 시간, 주차 안내 (피드 ①, B-2)

- 오픈 시각 10:00 확인 (문서에 따라 표기가 달라 10:00으로 가정)

- 9/28(월) 대체공휴일 영업 여부와 마감 시각 (자정으로 가정). 연휴가 9/27까지면 피드 ⑥·J-1을 '4일'로 수정

- 피드 ②에 실을 새 기종 7대가 9/16 기준 '예약 가능'인지. R 12 NineT 보유 여부(한 문서에만 언급)

- 기본 요금 '1시간 23,000원부터' 표기 유지 여부 (피드 ②, D-8)

- 한강 야경 코스의 실제 경로·소요시간 (피드 ③, E-1). 아침 강변·반나절 코스 경로 확정 (E-2, E-3)

- 예약 링크에 ?f=ig 계열 파라미터를 붙였을 때 방문통계에 잡히는지 테스트

- 헬멧 사이즈 범위 S~XL, 공기압·배터리 무상 서비스가 용산에서 상시 가능한지 (D-3, K)