## Slide 1
ARTEFINE INCHEON
2026 아르테 플리마켓
RIDERS DAY & FLEA MARKET
OPERATION PLAN · v7 보완안
2026. 11. 15 (SUN) 10:00 – 17:00 | 아르테파인 인천점
v7 반영: 자유 시승존 / 체험존(야외·실내) / 소장품 마켓 수익금 기부 · 시승회 방식 3사 비교 · 포토존 · 예산 300~400만원 (음향은 보유 장비, 예산 0) · 직책 기준 담당
SEE · RIDE · SHARE · CONNECT
13/09/26 레인조모빌리티 · 아르테파인 | INTERNAL · DRAFT

## Slide 2
EVENT OVERVIEW
행사 개요
2
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
TITLE | 2026 아르테 플리마켓 — 라이더스 데이 & 플리마켓 (가칭, 마케팅 확정)
VENUE | 아르테파인 인천점 (실내 라운지·카페·세미나룸 + 야외 주차장·진입로)
DATE | 2026. 11. 15 (SUN) 10:00 ~ 17:00 ※ 세팅 11/14(토), 철수 11/15 17:00~19:00
HOST | 주최 아르테파인 / 주관 레인조모빌리티 (레인조아카데미)
SUPPORT | 협력·후원: TS 한국교통안전공단·우체국 등 협업기관 + 협찬 브랜드 (경품 협찬 → 로고 노출)
ENTRY | 입장 무료 · 셀러 참가비 무료 · 시승은 운영 방식(p.11)에 따라 5,000원/20분 또는 브랜드 자체 운영
TARGET | 목표 방문객 500명 · 소장품 셀러 40팀(인플루언서 10 + 라이더 30) · 드레스업 8대 · 포토 인증 200건
CHARITY | 소장품 마켓 판매 수익금 불우이웃 기부 (기관·비율 미정, 10/10 확정) — 클로징에서 총 기부액 발표
BUDGET | 총 300 ~ 400만원 (기본안 335만원 / 상한 400만원) — 음향은 보유 장비(예산 0), 무대 외주 없음, 경품은 협찬 중심
CONTENTS | 자유 시승존 · 체험존(야외: 거북이 레이스·푸시바이크 슬라럼 / 실내: 클리닉+OX·다트) · 소장품 마켓 · 포토존 · 드레스업 · 라이더 빙고 · 럭키드로 · 푸드
v7 변경점 (9/13)
존 구조 재정의 — A 자유 시승존(시승만) / C 체험존(야외·실내 미니게임) / B 소장품 마켓(인플루언서·라이더 판매) / D 포토존
소장품 마켓 판매 수익금 불우이웃 기부 (기관 미정)
렌탈 사업부: 렌탈 팀장 1 · 용산 라운지 매니저 1 분리 반영
음향은 보유 장비만 사용 → 예산 미반영(0원) · 엔진 사운드 퀴즈 제외(주변 소음)
시승회 운영 방식 2안 비교 — ① 타 브랜드 시승회 유치 / ② 아르테파인 렌탈 바이크 (결정 9/26)
포토존 전용 운영안 추가 (위치·연출·인증 이벤트·제작 규격)
정직원 조직도 기준 직책으로 담당 재배정 (실명 미기재)
타 브랜드 시승회 후보: 스즈키 · CFMOTO · 야마하
마케팅 업무 범위 정리 — 핵심 디자인 집중, 폼·SNS·문자·단순 POP·집계는 부서별 분담
브랜드 협찬 경품 대상·1등·2등 등급표 · 신규 미니 이벤트 5종

## Slide 3
PURPOSE & CONCEPT
행사 핵심 목적 & 컨셉
플리마켓이 아닌 '아르테파인 브랜드 경험' — 방문 → 시승 → 렌탈 → 아카데미로 이어지는 고객 전환의 틀
3
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
01
SEE
바이크와 라이딩 용품을 보고
소장품 마켓 · 드레스업 전시 · 포토존 · 팝니다/구해요 보드
02
RIDE
다양한 바이크를 직접 타보고
자유 시승존 · 야외 체험존(거북이 레이스·푸시바이크 슬라럼)
03
SHARE
바이크와 라이딩 경험을 공유하고
라이더·인플루언서 소장품 판매 → 수익금 기부 · 포토 인증 · 소장품 자선경매
04
CONNECT
라이더·브랜드·아르테파인이 연결되는
온포인트 클리닉 · 파트너존 · 라이더 빙고 · 아카데미 교육권
아르테파인 인지도 강화
시승·렌탈 매장을 넘어 라이더 문화 공간으로 포지셔닝. 1회차를 잘 끝내야 2회·3회로 이어진다.
방문객의 고객 전환
방문 → 시승 → 회원가입·렌탈 → 아카데미 교육 연결. 재방문 쿠폰·라이더 빙고 병행.
라이더 커뮤니티 구축
브랜드 부스 나열이 아닌 라이더·인플루언서가 직접 파는 '소장품 마켓' 참여형. 판매 수익은 기부해 행사에 명분을 더한다.
레인조 생태계 연결
아르테파인(직영) → 레인조아카데미 → 가맹점 → 메이커/파트너사 순으로 노출·연결.
핵심 메시지 “라이더들이 타고, 보고, 배우고, 자랑하고, 교류하는 라이더 페스티벌”

## Slide 4
DECISION LOG
결정사항 누적 — 9/7 기획회의 + 9/13 v7 보완
4
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
구분 | 확정 내용 | 출처
일정 | 11/15(일) 확정. 비수기 진입 시기 → 인천 포커스 | 9/7
목표 | 방문객 500명 · 사전 신청 기반 홍보 | 9/7
시승회 | 운영 방식 미정 — ① 타 브랜드(스즈키·CFMOTO·야마하) 시승회 유치 ② 아르테파인 렌탈 바이크 시승. 비교안(p.11) 기준 9/26 결정 | 9/13
존 구조 | A 자유 시승존 = 시승만 / C 체험존 = 미니게임 전부(야외·실내) / B 소장품 마켓 = 인플루언서·라이더 판매 부스 (p.13) | 9/13
기부 | 소장품 마켓 판매 수익금 불우이웃 기부. 기관·비율 미정 → 10/10 확정, 클로징에서 총액 발표 | 9/13
포토존 | 전용 운영안 추가 — 야외 입구 진입로 메인, 우천 시 실내 입구 대체. 인스타 인증 이벤트 연동 (p.17) | 9/13
조직 | 정직원 조직도 기준 직책으로 담당 재배정, 실명 미기재. F&B·카페 = 경영지원실 이사, 렌탈 사업부 = 본부장·렌탈 팀장·용산 라운지 매니저·인천 라운지·투어팀 (p.25) | 9/13
제외 | 모토메니아 윌리머신·시뮬레이터 체험 제외 | 9/13
참가비 | 무료. 인플루언서·초청 셀러는 접이식 테이블 제공, 일반 셀러는 자기 테이블/돗자리 지참(바닥 구획) | 9/7
존 배치 | 시승존·야외 체험존 야외, 소장품 마켓·실내 체험존 실내, 푸드 야외, 파트너존 입구 좌우 가시 위치 | 9/7
예산 | 총 300~400만원. 기본안 335만원 + 예비비 포함 상한 400만원. 항목별 배분표로 결재 (p.32) | 9/13
음향·무대 | 외주 전면 제외. 보유 스피커·무선마이크 + 노트북 BGM 자체 운영, 장비 구매 없음(예산 0). 무대는 포토존 앞 바닥 스테이지 | 9/13
경품 | 브랜드 협찬 물품으로 구성. 럭키드로 대상·1등·2등 / 콘테스트별 1·2·3등 등급표 후 협찬 공문 발송 (p.23) | 9/13
MC | 내부 진행자(앰배서더 또는 직원) 확정. 외부 MC는 예비비 범위 내 옵션 | 9/13
업무분장 | 마케팅은 핵심 디자인 7건에 집중. 폼·SNS·문자·단순 POP·집계는 경영지원실·앰배서더·인천 라운지 분담 (p.26) | 9/13

## Slide 5
TIMETABLE
D-DAY 11/15 (SUN) 타임테이블 (안)
시승존은 자유 시승만 상시 · 미니게임은 체험존에서 정시 회차제 · BGM은 자체 스피커로 상시
5
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
Time | A 자유 시승존 (야외) | B 소장품 마켓 (실내) | C-1 야외 체험존 | C-2 실내 체험존 · 스테이지 | D 드레스업 · 포토존 | F&B / 카페
09:00 | 차량 정렬·점검 (렌탈 or 브랜드) 09:30 스태프 브리핑 | 셀러 입장·부스 세팅 기부함·QR 세팅 | 코스 천테이프·라바콘 세팅 | 스피커·마이크 사운드 체크 BGM 재생 시작 | 출품 차량 8대 입고 포토존 소품 세팅 | 푸드 부스 세팅 · 09:50 스탠바이
10:00 | OPEN · 자유 시승 (20분 회전, 예약+현장) | OPEN · 팝니다/구해요 보드 오픈 | 오픈 (자유 관람) | 오프닝 멘트(내부 MC) · 빙고 카드 배부 | 관람·투표 시작 · 포토존 운영 | 카페 OPEN (당일 할인)
11:00 | 시승 운영 | 운영 | 거북이 레이스 1차 (11:00) | — | 관람·투표 | 푸드 운영
12:00 | 시승 운영 | 운영 | 푸시바이크 슬라럼 1차 (12:30) | 꽝 없는 다트 1회 (12:05) | 관람·투표 | 점심 피크 · VIP 세미나룸(옵션) · 스태프 교대
13:00 | 시승 운영 | 운영 | — | 온포인트 클리닉(대표 10') + OX 퀴즈 (13:00) | 관람·투표 | 푸드 운영
14:00 | 시승 운영 | 운영 | 거북이 레이스 2차 (14:00) | 다트 2회 (14:05) | 투표 마감 14:30 · 단체 포토 타임 14:30 | 푸드 운영
15:00 | 시승 운영 (마지막 접수 15:30) | 운영 · 기부액 1차 집계 | 푸시바이크 슬라럼 2차 (15:00) | 다트 3회 (15:05) · 빙고 접수 마감 15:45 | 집계 · 포토 인증 마감 15:30 | 푸드 운영
16:00 | 시승 종료 · 차량 정리 | 운영 (16:30 정리) · 기부액 최종 집계 | 코스 철수 | CLOSING: 시상 → 기부 총액 발표·셀러 호명 → 협찬사 소개 → 럭키드로 | 시상 (포토존 앞 스테이지) | 카페 운영
17:00 | 종료 | 철수 | — | 종료 멘트 · 굿즈 배포(VIP) · BGM 종료 | 출차 | 정산 · 철수 17:00~19:00
※ 시승존은 운영 방식(①/②) 결정 후 회전 수·인력 확정. ② 렌탈 15대 기준 시간당 최대 45회전 이론치, 목표 150회전

## Slide 6
SET-UP & STRIKE SCHEDULE
D-1 / D-DAY / D+1 세팅·철수 일정
6
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
Division | Time | Description | 담당
11/14 (SAT) SET-UP | 10:00 – 13:00 | • 시승 차량 인천 집결 (② 렌탈 15대: 용산→인천 이동, 상태 사진 / ① 브랜드: 브랜드 측 반입 일정 조율) • 아카데미 접이식 테이블·의자 전량 인천 반입 • 야외 존 구획: 시승 출발/도착 스팟, 야외 체험존 코스(천테이프·라바콘), 푸드 존 | 인천 라운지 담당 · 용산 라운지 매니저 · 투어팀 / 교육팀
 | 13:00 – 16:00 | • 실내 존 구획 라인 테이프, 소장품 마켓 자리 번호 부착, 기부함·QR 안내, 팝니다/구해요 보드 설치 • 포토존 설치(현수막 백월 + 전시 바이크 + 소품·레터링), 2층 난간 협찬사·동호회 깃발 • 배너·A보드·POP 설치, 시상 보드·경품 테이블 세팅(협찬품 라벨링) | 인천 라운지(설치) / 마케팅(제작물 검수·포토존 연출)
 | 16:00 – 18:00 | • 자체 음향 세팅: 실내 스피커 2 + 야외 포터블 1, 노트북 BGM·무선마이크 테스트, 릴선 커버 • MC 리허설(시나리오·큐시트), 경품·굿즈 수량 대조 • 운영 스태프 사전 교육 (동선·안전·시승 절차) | 본부장 / 인천 라운지(음향) / 전 부서
11/15 (SUN) D-DAY | 08:00 – 09:50 | • 최종 점검: 차량·연료, 시승 접수대(노트북·동의서 전산), 헬멧·글러브 • 셀러·브랜드 입장 및 세팅 지원, 푸드 부스 위생서류 현장 확인, 포토존 조명·소품 확인 • 09:30 전체 브리핑 / 09:50 스탠바이 · BGM 재생 시작 | 전 부서
 | 10:00 – 17:00 | • 본 행사 (Timetable 기준) | 
 | 17:00 – 19:00 | • 셀러 철수 안내, 시승 차량 상태 점검·사진, 제작물 철거(포토존 현수막은 보관·재사용) • 대여 테이블 회수, 음향 장비 원위치, 쓰레기·주차장 정리 | 렌탈사업부 / 교육팀
11/16 (MON) D+1 |  | • 차량 용산·아카데미 복귀, 대여 물자 반납 • 결과 리뷰(방문·시승·회원가입·매출·포토 인증·빙고 완성률), 협찬사 감사 안내·사진 공유, 결과보고(11/20) | 본부장 / 마케팅(성과 집계)

## Slide 7
PROJECT TIMELINE
9월 – 11월 프로젝트 타임라인 (주차별)
막대 = 진행 구간 · ◇ = 마일스톤 · 담당은 조직도 부서 기준
7
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
워크스트림
담당
9/15
9/22
9/29
10/6
10/13
10/20
10/27
11/3
11/10
11/15
기획·담당자 확정·대표 승인
본부장
시승 방식 결정 (3사 타진 → ①/②)
대표·본부장
행사명·KV·핵심 디자인 7건
마케팅
협찬 공문·인플루언서 초청·기부 기관
대표·본부장
신청 폼(선임)·소장품 셀러/드레스업 모집
경영지원실·인천 라운지
푸드 1차 섭외 → 2차 공모
경영지원실 이사
시승 코스·동의서·보험 (or 브랜드 협의)
인천 라운지·투어팀
음향 자체 세팅·BGM (보유 장비)
인천 라운지
시설물·굿즈 주문·입고
인천 라운지
홍보 집중 (문자·SNS·동호회)
주임·앰배서더
큐시트·인력 배치·안전 브리핑
본부장·교육팀
세팅 · D-DAY · 철수·결과보고
전 부서
주요 마일스톤: 9/19 협찬 공문 발송·행사명 확정 → 9/26 시승 방식 결정·신청 폼 오픈 → 10/10 협찬 확답·예산 결재 → 10/31 모집 마감·제작물 발주 → 11/7 최종 점검 → 11/14 세팅 → 11/15 D-DAY → 11/20 결과보고

## Slide 8
PROJECT TIMELINE
주차별 마일스톤 & 담당 (Detail)
8
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
Week | Milestone | 담당 | 산출물 / 체크
9/15 주 | v7 기획안 대표 승인 · 담당 직책 확정 · 행사명·KV 방향 확정 · 협찬·파트너 공문 발송(참여 의사 + 경품) · 타 브랜드 시승회 의향 타진 | 본부장 · 대표 · 마케팅 | 승인 기획안, 공문 발송 리스트, 브랜드 회신
9/22 주 | 시승회 운영 방식 결정(9/26) / 사전 신청 폼 오픈(소장품 셀러·드레스업·시승, 기부 동의 포함) / 인플루언서 셀러 초청 시작 / 푸드 1차 자체 섭외 / 굿즈 샘플 / 도식도·포토존 위치 확정 | 대표·본부장 · 마케팅 · 인천 라운지 · 이사(F&B) | 결정 회의록, 신청 폼 3종, 도식도 v1
9/29 주 | 협찬 확답 1차 취합 · 경품 등급표 가안 / 셀러 모집 홍보 시작(SNS·CRM) / 음향 장비 실사(스피커·마이크·릴선) | 본부장 · 마케팅 · 인천 라운지 | 협찬 회신표, 장비 실사표
10/6 주 | 협찬 확답 마감(10/10) → 경품 리스트·예산(안) 335만원 결재 / 기부 기관·비율 확정 / 인플루언서 셀러 10팀 확정 / 푸드 1차 결과 판단 / (①) 브랜드와 운영 조건·보험 합의서 | 본부장 → 대표 · 이사(F&B) · 경영지원실 선임 | 예산 결재본, 경품 등급표, 합의서
10/13 주 | 푸드 2차 공모(필요 시) / 제작물·포토존 디자인 시안 / MC 시나리오 초안 / 시승 코스 답사·동의서 전산 테스트 | F&B · 마케팅 · 본부장 · 인천 라운지·투어팀 | 시안 1차, 큐시트 초안
10/20 주 | BGM 플레이리스트 제작 / 빙고 카드·슬라럼 룰 확정 / 제작물 시안 확정 | 인천 라운지 · 교육팀 · 마케팅 | BGM 파일, 빙고 카드 시안
10/27 주 | 제작물 발주(10/31) / 셀러·드레스업 모집 마감(10/31) / 시설물(텐트·라바콘·테이프·다트판·포토존 소품) 주문 | 인천 라운지 · 교육팀 | 발주서, 셀러 배정표
11/3 주 | 집중 홍보(CRM 문자·SNS·동호회·앰배서더 채널) / 시승 사전 예약 오픈 / 위생서류 취합 / 인력 배치표 확정·최종 점검 회의(11/7) | 마케팅·앰배서더 · 인천 라운지 · 이사(F&B) · 본부장 | 직책별 배치표, 위생서류 파일
11/10 주 | 큐시트·안전 브리핑 자료 / 경품·굿즈 입고 확인·라벨링 / 11/14 세팅·리허설 | 전 부서 | 최종 큐시트, 경품 인수표
11/15 (일) | D-DAY | 전 부서 | 
11/16 – 11/20 | 철수·복귀 / 결과 집계·보고(11/20) / 협찬사·브랜드 감사 안내·사진 공유 | 본부장 · 마케팅 | 결과보고서, 정산 증빙

## Slide 9
LAYOUT (개념도)
실내 / 야외 분리 원칙 — 정식 도식도는 현장 실측 후 재작성 (9/26)
▲ 스피커 위치 = 자체 음향 3포인트 (실내 2 · 야외 포터블 1) ◎ 포토존
9
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
OUTDOOR 야외 (주차장·진입로)
INDOOR 실내 (라운지·카페·세미나룸)
A 자유 시승존 (① 브랜드 / ② 렌탈)
시승만 자유롭게 — 출발/도착 스팟 · 차량 정렬
접수대(노트북·동의서 전산) · 헬멧/글러브
단일 코스 안내 배너 · 통제 인력 상시
C-1 야외 체험존
거북이 레이스 (천테이프 코스)
푸시바이크 슬라럼 (라바콘 8개)
교관 심판 · 정시 회차제
F 푸드 존
컵밥 1 + 간식 1~2 부스
사업자·영업신고·보건증 확인
시승 코스 진출입과 분리
P 주차 · 방문객 동선
안전 통제 인력 배치 · 시승 동선과 분리
▲ 야외 포터블 스피커 1 (BGM 전용)
◎ 포토존 (야외 입구 진입로 · 메인)
현수막 백월 3,000×2,400 + 전시 바이크 1대 + 레터링·헬멧 스탠드 · 자연광 · 클로징 무대 배경 겸용 · 우천 시 실내 입구로 이동
리셉션
사전신청 확인 · 럭키드로 번호
빙고 카드 배부 · 기부함
안내 POP
E 파트너·가맹점존
입구 좌·우 가시 위치
협력사 테이블 1ea
VIP 동선
카페 · 라운지
커피·음료 (당일 할인)
좌석 = 휴게존
▲ 실내 스피커 1
B 소장품 마켓 (부스 테이블)
인플루언서·라이더 소장품 전시·판매 → 수익금 기부 · 초청 셀러 접이식 테이블, 일반 셀러 자기 테이블 · 기부함·QR · 팝니다/구해요 보드
D 드레스업 전시
사전 신청 8대 한정
관객 투표함 · 번호판
C-2 실내 체험존 · 스테이지 (바닥 무대)
온포인트 클리닉 + OX 바닥 라인 · 꽝 없는 다트 · 클로징(시상·기부 발표·럭키드로)
▲ 실내 메인 스피커 1 + 무선마이크 · ◎ 우천 시 포토존 대체 위치
세미나룸
운영본부 · 경품/굿즈 보관
VIP 점심(옵션)

## Slide 10
SEE · RIDE · SHARE · CONNECT
PROGRAM
시승회 운영 방식 · 존 구조 · 체험존 · 소장품 마켓 · 포토존 · 자체 음향
ARTEFINE

## Slide 11
PROGRAM · DECISION
A. 시승회 운영 방식 — ① 타 브랜드 시승회 유치 vs ② 아르테파인 렌탈 바이크
결정 기한 9/26 (차량 집결·코스 설계·보험 확인의 선행 조건) · 결정 주체 대표·본부장
11
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
① 유치
타 브랜드 시승회 유치 — 스즈키 · CFMOTO · 야마하
장점
신차·타 브랜드 라인업으로 집객력↑, 언론·SNS 화제성
차량·인스트럭터·보험·접수를 브랜드가 자체 운영 → 우리 인력 9명 → 3명, 차량 이동비 30만원 절감
브랜드 경품 협찬·향후 협업(렌탈 차량 공급) 연결
'아르테파인 = 브랜드 시승회를 여는 장소'로 포지셔닝
리스크 · 단점
시승 매출(5,000원×150 = 75만원)·회원가입 전환이 우리 것이 아님
브랜드 일정·의사결정에 종속, 불참 시 대체안 필요
사고·보험 책임 소재를 서면 합의해야 함
브랜드가 주인공이 되어 아르테파인 렌탈 노출이 약해질 위험
후보 3사: 스즈키 · CFMOTO · 야마하 — 라인업이 겹치지 않아 동시 유치 가능
조건: 브랜드가 차량·인력·보험 전액 부담 / 아르테파인 로고 병기 / 접수 시 아르테파인 회원가입 동시 진행 / 9/19 의향 타진 → 9/26 확답
② 렌탈
아르테파인 렌탈 모터사이클 시승
장점
방문 → 시승 → 회원가입 → 렌탈·아카데미 전환 흐름이 그대로 우리 성과
유료 5,000원/20분 자차보험 절차 검증됨, 사고 처리 기준 보유
시승 수입 약 75만원, 재방문 시승권 쿠폰 발급 가능
일정·차량·인력을 우리가 통제 → 리스크 낮음
리스크 · 단점
용산→인천 15대 이동·정비·복귀 부담 (차량 30만원 + 인력 9명)
기존 고객에게는 '늘 타던 차량'이라 신선도 낮음
시승 회전 처리(접수·동의서·장비) 인력 소요 큼
비수기 11월 야외 시승 수요 불확실
조건: 15대 집결 11/14 / 접수·동의서 전산 테스트 10/17 / 교관 2인 배치 / 코스 답사 10/17
권고안 (하이브리드)
② 아르테파인 렌탈 시승을 메인으로 유지(회원 전환 목적, 8~10대로 축소 가능) + ① 스즈키·CFMOTO·야마하 중 1~2개 사를 '게스트 시승 부스'로 유치(브랜드 자체 운영, 야외 별도 스팟·별도 접수). 브랜드 확답이 9/26까지 없으면 ② 단독으로 확정. 두 방식 모두 접수 시 아르테파인 회원가입·빙고 스탬프는 공통 적용.

## Slide 12
PROGRAM
A. 자유 시승존 운영 상세 — 시승만 자유롭게 (①/② 공통 원칙 + ② 렌탈 기준 물자)
운영 10:00 ~ 16:00 (마지막 접수 15:30) · 20분 단일 코스 · 사전 예약 + 현장 접수
12
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
공통: 시승 동선을 방문객·주차 동선과 물리적으로 분리, 출발/도착 스팟 통제 인력 상시. 헬멧·글러브 착용, 면허 확인, 동의서 100%
공통: 접수 시 아르테파인 회원가입 유도 + 라이더 빙고 '시승' 칸 스탬프 + 재방문 1시간 시승권 쿠폰 (① 브랜드 시승도 우리 리셉션 경유)
② 렌탈: 5,000원/20분 카드 결제 — 유료여야 자차보험 적용 → 반드시 결제. 절차: 결제 → 전산 동의서 → 면허 확인 → 장비 지급 → 안내 → 출발 → 복귀 점검
② 렌탈: 인천 + 용산 보유 시승차 최대 15대 인천 집결(11/14). 시승존은 시승만 — 미니게임 차량(교육 차량)은 야외 체험존으로 분리
① 유치: 브랜드가 차량·인스트럭터·보험·접수 운영. 아르테파인은 야외 스팟·텐트 1·전원·안내 인력 2명 제공. 사고·보험 책임은 서면 합의(경영지원실)
인력(② 기준): 접수 2 · 장비/안내 2 · 출도착 통제 2 · 정비/주유 1 · 인스트럭터 2 (① 기준: 안내·통제 3)
구분 | 내용 | 수량 | 비고
차량 | 시승용 바이크 (② 렌탈 기준) | 15대 | 인천·용산 집결, 연료 만충
장비 | 헬멧 / 글러브 | 각 20 | 사이즈 혼합, 소독 티슈
접수 | 노트북 · 카드단말기 | 2set | 전산 동의서, 예약 확인
안내 | 코스 안내 배너 · A보드 | 2 / 1 | 마케팅 디자인
통제 | 라바콘 · 안전봉 · 조끼 | 20 / 4 / 6 | 인천 라운지 주문
담당 · 기한
역할 | 담당 | 기한
시승 방식 결정·3사 브랜드 협의 | 대표 · 본부장 | 9/26
접수·결제·동의서·코스 | 렌탈 인천 라운지 | 10/17
차량 이동·정비·복귀 | 용산 라운지 매니저 · 투어팀 | 11/14
인스트럭터·안전 브리핑 | 교육팀 | 11/7
코스 배너·쿠폰 디자인 | 마케팅 | 10/24
보험·브랜드 합의서 | 경영지원실 | 10/10
KPI: 시승 150회전 · 현장 회원가입 50명 · 재방문 쿠폰 50매
※ 실명 미기재 · 직책 기준

## Slide 13
PROGRAM · ZONES
존 구조 — 자유 시승존 / 체험존(야외·실내) / 소장품 마켓 / 포토존
시승존은 '타보는 곳'만, 미니게임은 모두 체험존으로, 부스 테이블은 인플루언서·라이더 소장품 판매 → 수익금 기부
13
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
A
자유 시승존 (야외)
10:00 ~ 16:00 상시
시승만 자유롭게 타보는 존. 접수 → 동의서 → 장비 → 20분 단일 코스. ① 3사 브랜드 유치 시 브랜드 스팟 병행
담당 인천 라운지 담당 · 투어팀
C-1
야외 체험존
정시 회차제
거북이 레이스 (11:00 · 14:00) · 푸시바이크 슬라럼 (12:30 · 15:00) — 교육 차량·라바콘 코스, 교관 심판
담당 교육팀
C-2
실내 체험존 · 스테이지
정시 회차제
온포인트 클리닉 + OX 퀴즈 (13:00) · 꽝 없는 다트 (12:05 · 14:05 · 15:05) · 클로징(시상·기부 발표·럭키드로)
담당 교육팀 · 인천 라운지 · 앰배서더
B
소장품 마켓 (실내 부스 테이블)
10:00 ~ 16:30
인플루언서·라이더가 소장품(용품·굿즈·소품)을 전시·판매. 판매 수익금은 불우이웃 기부 (기관 미정). 팝니다/구해요 보드 병행
담당 인천 라운지 담당 · 렌탈 팀장
D
드레스업 전시 · 포토존
투표 14:30 마감
출품 8대 관객 투표 · 포토존 백월 + 전시 바이크 · 인스타 인증
담당 인천 라운지 · 앰배서더
★
라이더 빙고 (전 존 연결)
10:00 ~ 15:45
리셉션에서 카드 배부 → 시승·체험·마켓·포토존·카페 스탬프 → 3줄 완성 시 럭키드로 추가 번호
담당 리셉션 (앰배서더)
브랜드·협력사·기관은 입구 파트너존 테이블(E)에서 경품 협찬·홍보만 진행 — 부스 테이블의 주인공은 라이더 셀러

## Slide 14
PROGRAM
B. 소장품 마켓 (실내 부스 테이블) — 라이더가 팔고, 수익은 기부한다
인플루언서·라이더 셀러 40팀 · 참가비 무료 · 판매 수익금 불우이웃 기부 (기부 기관·비율 미정, 10/10 확정)
14
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
취지: 브랜드 부스 나열이 아니라 라이더·인플루언서가 직접 소장품(헬멧·자켓·굿즈·소품·바이크 관련 아무거나)을 파는 벼룩시장. 사는 사람도 파는 사람도 라이더
부스: 실내 부스 테이블 = 소장품 셀러 전용. 브랜드·협력사는 입구 파트너존(E) 테이블에서 경품 협찬·홍보만
셀러 모집: 사전 신청제(구글폼) — 인플루언서 초청 10팀(대표·앰배서더 컨택) + 일반 라이더 30팀 공모. 판매 품목 사전 기재, 40팀 마감
테이블: 인플루언서·초청 셀러는 아카데미 접이식 테이블 제공, 일반 셀러는 본인 테이블/돗자리 지참 (바닥 1.8m × 1.8m 구획)
기부 운영: 셀러 등록 시 기부 동의 → 판매 후 셀러가 리셉션 기부함(현금) 또는 기부 계좌(QR)에 입금 → 리셉션이 셀러별 기부액 기록 → 클로징에서 총 기부액 발표 · 셀러 명단 호명
기부 대상: 불우이웃 (기관 미정 — 지역 복지관·아동 시설 등 후보 검토, 10/10 결정). 기부 영수증 발급 가능한 기관 우선
NEW 팝니다/구해요 보드: 입구 벽면 대형 보드 + 포스트잇. 셀러가 아니어도 '구해요/팝니다' 메모 부착 → 라이더 간 무료 매칭
구분 | 인플루언서 · 초청 셀러 | 일반 라이더 셀러
모집 | 대표·앰배서더 직접 초청 (10팀) | 사전 신청 폼 공모 (30팀)
테이블 | 아카데미 접이식 제공 · 가시 위치 | 본인 지참 (규격 안내) · 번호 구획
판매 품목 | 소장품·굿즈·사인 아이템 (사전 기재) | 소장품·용품 (사전 기재)
수익금 | 기부 (동의 필수) | 기부 (동의 필수)
혜택 | SNS 노출 · 시승권 · 굿즈 세트 | 스티커팩 · 럭키드로 추가 번호
담당 · 기한
역할 | 담당 | 기한
인플루언서 셀러 초청 | 대표 · 앰배서더 | 10/10
일반 셀러 모집·배정·현장 운영 | 인천 라운지 담당 · 렌탈 팀장 | 10/31
신청 폼 · 기부 동의 문구 | 경영지원실 선임 | 9/26
기부 기관·비율 결정 · 영수증 | 대표 · 경영지원실 이사 | 10/10
기부함·기부액 기록·발표 | 리셉션(앰배서더) · 주임 | 당일
테이블 반입 | 교육팀 | 11/14
KPI: 셀러 40팀(인플루언서 10 + 라이더 30) · 기부 총액 목표 100만원
체크: 테이블 실사 → 부족분 대여 (9/26)

## Slide 15
PROGRAM
C. 체험존 ① 실내: 온포인트 클리닉 + OX 퀴즈 / 야외: 거북이 레이스
15
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
온포인트 클리닉 + OX 퀴즈 (실내 체험존 스테이지 · 13:00)
대표가 10분 내외 스킬·안전 포인트 강좌 (레이스 시 주의점 등) → 라이더 질문 Q&A
바닥에 O/X 라인, 문제마다 이동·탈락, 최후 생존 1·2·3등 경품 (협찬 소품)
라이더 상식 문제 혼합(만화·바이크 잡학)으로 재미 확보. 사람이 움직여야 추위·이탈 방지
사전 공지: '13:00 OX 퀴즈, 최소 인원 미달 시 미진행' — 모객 장치
음향: 무선마이크 1 + 실내 메인 스피커. 준비: 질문지·정답지(대표 검수), 바닥 테이프
거북이 레이스 (야외 체험존 · 11:00 / 14:00)
가장 느리게 완주(발 안 짚고)한 사람 순으로 1·2·3등 — 아카데미 서킷데이 방식 그대로
참가자 과다 시 '제한 시간 내 완주' 방식으로 전환 (현장 판단)
코스: 천테이프로 가로·세로 라인, 아카데미 교육 차량(소형) 사용, 교관 심판 2인
시상은 클로징에서 일괄 (협찬 용품 1·2·3등). 참가 접수는 리셉션에서
안전: 헬멧 필수, 코스 주변 라바콘·인원 통제
구분 | 장소 | 시간 | 인력 | 물자 | 담당
온포인트 클리닉 + OX | 실내 스테이지 | 13:00 (30') | 강사 1(대표) · MC 1 · 진행 2 | OX 바닥 테이프, 무선마이크, 질문지, 경품 | 교육팀 운영 / 대표 강의 / 마케팅 문제판
거북이 레이스 | 야외 코스 | 11:00 · 14:00 (각 40') | 심판 교관 2 · 접수 1 · 통제 1 | 천테이프, 라바콘, 교육 차량 2~3, 헬멧 | 교육팀
※ 시승존에서는 미니게임을 하지 않는다 — 체험존(야외 C-1 / 실내 C-2)에서만 회차제로 운영

## Slide 16
PROGRAM
C. 체험존 ② 실내: 꽝 없는 다트 회전판 / D. 드레스업 콘테스트
16
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
꽝 없는 다트 회전판 (실내 체험존 · 12:05 / 14:05 / 15:05)
방식: 회전하는 대형 다트판에 다트를 던져 꽂힌 구간의 경품을 받는 게임. 원판 제작은 고가 → 회전형 다트판 구매(3만원대), '꽝 없음'
시간 지정 운영(매 회 5~10분)으로 줄 서기 방지. 회당 참가 인원 제한(20명)
경품(소형): 카페 아메리카노·디저트 / 인천·용산 시승권 / 아카데미 1회 체험권 / 스티커 / 협찬 소품
큰 경품은 걸지 않음 — 인천 재방문(시승권) 유도가 목적. 빙고 '다트' 칸 스탬프
드레스업 콘테스트 (실내 전시 · 투표 14:30 마감)
사전 신청 8대 한정, 마감 시 현장 추가 불가 (미달 시에만 당일 접수)
기준: '실제 타는 바이크' 뽐내기 — 멋지게 or 웃기게. 커스텀 전문 전시가 아님
심사: 관객 투표(번호 스티커/투표함) → 1·2·3등, 클로징 시상(협찬 용품 등급표)
차량 반입: 셀프 라이딩 원칙, 탁송은 참가자 부담. 1등 차량은 클로징 후 포토존 전시
구분 | 담당 부서 | 담당 | 마케팅 지원(디자인만) | 구매·주문
다트 회전판 | 렌탈사업부 인천 라운지 | 인천 라운지 스태프 | 경품 구간 스티커 · 안내 POP | 다트판 세트 1 (온라인 구매)
드레스업 | 인천 라운지 (접수) / 교육팀 (현장 차량 관리) | 인천 라운지 · 교육팀 | 번호판 · 투표용지 · 시상 보드 | 투표함 1, 구획 테이프
경품 소싱(공통) | 본부장 (협찬 공문) · 교육팀 (교육권) · 렌탈 (시승권) | 본부장 | 시승권·교육권 쿠폰 디자인 | — (협찬 등급표 p.23)

## Slide 17
PROGRAM · PHOTO ZONE
포토존 운영안 — '찍고 싶은 한 장면' 하나에 집중
위치: 야외 입구 진입로(메인) · 우천 시 실내 이벤트 스테이지로 이동 · 클로징 시상 배경 겸용
17
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
ARTEFINE
SEE · RIDE · SHARE · CONNECT
협찬·후원 로고 라인
전시 바이크 1대
헬멧
스탠드
레터링
보드
연출 개념도 — 백월 3,000 × 2,400mm (기존 BMW 판 커버 방식, 아르테파인 KV 재사용) + 바이크 + 소품 2점
항목 | 내용 | 담당 | 비용
위치 | 야외 입구 진입로 — 방문객이 반드시 지나는 동선, 오전 자연광. 우천·강풍 시 실내 이벤트 스테이지로 백월 이동 | 인천 라운지 | —
백월 | 현수막 3,000 × 2,400 · '플리마켓' 문구 없이 아르테파인 KV + 협찬 로고 라인 → 2·3회차 재사용 | 마케팅(디자인) · 인천 라운지(설치) | 8만
전시 바이크 | 오전 아르테파인 대표 렌탈 차량 1대 / 클로징 후 드레스업 1등 차량 교체 전시 | 인천 라운지 · 교육팀 | 0
소품 | 폼보드 레터링 'SEE RIDE SHARE CONNECT' · 헬멧 스탠드 2 · 라이더 말풍선 피켓 5종(‘첫 바이크’, ‘오늘도 안전 라이딩’ 등) | 마케팅(디자인) · 인천 라운지(제작) | 5만
조명 | 실내 대체 시 클립 조명 2개 (보유 or 저가 구매). 야외는 자연광 | 인천 라운지 | 2만
인증 이벤트 | 촬영 → #아르테플리마켓 #아르테파인 업로드 → 리셉션 확인 시 스티커 + 럭키드로 추가 번호. 15:30 마감. 14:30 동호회 단체 포토 타임 | 앰배서더(운영) · 마케팅(SNS 집계) | 0
기록 | 행사 공식 사진 촬영 스팟 겸용. 시상 사진·협찬사 단체 사진은 반드시 이 앞에서 (로고 노출 조건) | 마케팅(기록) | 0
운영 포인트
하나의 강한 장면(백월 + 바이크)만 만들고 소품은 최소화 — 줄이 생겨도 회전이 빠르다
오전 10~12시 자연광이 가장 좋으므로 SNS 홍보에 '오전 포토존' 유도
KPI: 포토 인증 200건 · 해시태그 게시물 도달 집계 (11/20 결과보고)
포토존 소계 15만원 (제작물 예산 내)

## Slide 18
PROGRAM · 체험존 NEW
체험존 미니게임 추가 4종 — 타 모터사이클 행사 벤치마킹, 저비용·고회전
기준: 추가 비용 10만원 이하 · 자체 인력으로 운영 · 방문객 순환과 고객 전환(회원가입·시승)에 기여 · 소음 유발 콘텐츠 제외
18
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
1
라이더 빙고 (스탬프 투어)
리셉션에서 3×3 빙고 카드 배부. 시승·셀러 구매·포토존·OX 참가·회원가입·카페·파트너존·다트·거북이 중 3줄 완성 시 럭키드로 추가 번호 1개 + 스티커. 방문객을 전 존으로 순환시키는 장치
비용 카드 500매 3만 + 스탬프 9개 2만
담당 리셉션 (앰배서더)
2
푸시바이크 슬라럼 (야외 체험존)
엔진을 끄고 키를 뺀 소형 교육 차량을 두 손으로 밀며 라바콘 8개 사이를 지그재그 통과하는 타임어택. 12:30 / 15:00. 면허 없는 동승자·가족도 참가 가능 → 일반 방문객 참여 폭 확대. 1·2·3등 협찬 소품
비용 라바콘 기존 활용, 스톱워치
담당 교육팀
3
인스타 포토 인증
포토존 촬영 → #아르테플리마켓 #아르테파인 업로드 인증 시 스티커 + 럭키드로 추가 번호. 15:30 마감. 행사 후 SNS 도달 성과로 집계
비용 스티커 기존 수량 내
담당 앰배서더 · 마케팅
4
팝니다/구해요 보드
입구 벽면 대형 폼보드 2장 + 포스트잇. 셀러가 아니어도 '구해요/팝니다/동호회 모집' 메모 → 라이더 간 무료 매칭. 종료 후 사진 촬영해 SNS 후기 콘텐츠로 활용
비용 폼보드 2 + 포스트잇 1.5만
담당 리셉션 (앰배서더)
※ 4종 합계 추가 비용 약 7만원 · 엔진 사운드 퀴즈는 주변 소음으로 제외 · 럭키드로 '추가 번호'는 빙고·포토 인증에서만 발급(1인 최대 2개)해 당첨 확률 관리

## Slide 19
OPERATION · SOUND
음향 · BGM 자체 운영안 — 외주 없이 보유 스피커로 음악 재생
음향·무대 외주 0원 · 보유 장비(스피커·마이크·릴선)만 사용 · 예산 미반영
19
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
▲ 실내 메인 (스테이지)
매장 보유 스피커 1 + 노트북 유선 연결
용도: BGM · MC 멘트 · OX 퀴즈 · 클로징
▲ 실내 서브 (카페·플리마켓)
카페 기존 스피커 시스템 활용, 동일 플레이리스트 저볼륨
용도: 배경 음악, 셀러 존 대화 가능 볼륨
▲ 야외 포터블 (시승·푸드·포토존)
보유 충전식 포터블 스피커 1 + 스마트폰 블루투스
용도: 야외 BGM, 거북이 레이스·슬라럼 출발 신호·안내
항목 | 운영 방식 | 장비 / 준비 | 담당 | 비용
BGM 플레이리스트 | 시간대별 3개 리스트(오픈 업템포 / 낮 라운지 / 클로징 하이라이트) 각 2시간, 로컬 파일로 저장해 통신 끊김 방지 | 노트북 1 + 예비 스마트폰 1, 3.5mm/USB 케이블 | 인천 라운지 | 0
마이크 | 보유 무선 핸드마이크(수신기 → 스피커 AUX). MC 1 + 진행 1. 예비 유선 마이크 보유분 | 보유 장비 실사 (9/26) | 인천 라운지 | 0
전원·안전 | 보유 릴선 2 + 멀티탭, 통행 구간 케이블 커버(테이프), 스피커 전원 회로 분리, 우천 시 야외 스피커 텐트 내 이동 | 보유 릴선·테이프 | 인천 라운지 | 0
음악 사용 | 매장 상업 공간 BGM 사용 범위 확인(매장 음악 서비스 가입 여부). 외부 반출·녹화 금지 | 이용 약관 확인 | 경영지원실 | 0
리허설 | 11/14 16:00 사운드 체크: 볼륨 레벨 3포인트 테이프 마킹, 마이크 하울링 위치 확인 | 체크리스트 | 본부장 · 인천 라운지 | 0
무대: 별도 단상·트러스 없음. 포토존 백월 앞 바닥 스테이지 + 라바콘·테이프로 관객 라인 표시 → 클로징·시상은 이 위치에서 진행

## Slide 20
PROGRAM
클로징 세리머니 (16:00 ~ 17:00) — 내부 MC 진행 · 시나리오 기반
20
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
16:00
오프닝 멘트
MC 집객 · 포토존 백월 앞 바닥 스테이지 · BGM 하이라이트 리스트
16:05
이벤트 시상 ①
거북이 레이스 1·2·3등 → 푸시바이크 슬라럼 1·2·3등
16:15
이벤트 시상 ②
드레스업 1·2·3등 (관객 투표) → 라이더 빙고 완성자 추첨 3명
16:25
기부 총액 발표 · 자선경매
소장품 마켓 기부 총액 발표 · 셀러 명단 호명 → 유명인 교육생 소장품 자선경매(대표 컨택, 사인회 없음). 전액 기부 (기관 미정)
16:45
협찬사·브랜드 소개
참여·경품 협찬 브랜드 호명, 로고 노출 (후원 조건) · 시승 브랜드 한마디 (① 유치 시)
16:50
럭키드로
번호 추첨: 2등(협찬 용품) 다수 → 1등 → 대상(협찬 메인 1) 순. 빙고·포토 인증 추가 번호 포함
17:00
종료 멘트
다음 회차 예고 · 회원가입/시승 쿠폰 안내 · VIP 굿즈 전달 · 협찬사 단체 사진(포토존) · BGM 종료
MC · 시나리오 · 담당
진행 톤: 매끄러움보다 위트·재미 우선
MC: 내부 진행자 확정 — 앰배서더 또는 직원 중 1인(본부장 지명). 외부 MC는 예비비 내 옵션(30만원 상한)
시나리오·큐시트: OX 질문지, 시상 순서, 경매 품목, 럭키드로 번호 운영 — 본부장 총괄, 마케팅은 큐카드 디자인만
럭키드로 번호: 리셉션에서 사전 신청 확인 시 배부(번호표) + 빙고·포토 인증 추가 번호
무대: 시상 보드·백판 제작 대신 포토존 백월 활용, 상장 인쇄
음향: 무선마이크 2 + 실내 메인 스피커, BGM 큐는 노트북 담당 1인
담당: 시나리오 본부장(10/31 초안) · 경품 인수·순서 인천 라운지 · 큐카드 마케팅(11/7)

## Slide 21
PROGRAM
E. 파트너·가맹점존 / VIP 응대 / 깃발·굿즈
21
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
E. 파트너 · 가맹점존
대상: 가맹점, 협력사, 메이커/파트너, 협업기관(TS 등), (① 유치 시) 시승 브랜드 — 브랜드는 여기서만 (부스 테이블은 라이더 셀러 전용)
위치: 중앙 입구 좌·우 가시 위치 (VIP 동선상)
제공: 테이블 1ea, 자체 연출물은 본인 지참
공문: 참여 의사 + 경품 지원 요청, 불참 시에도 경품 협조 요청
홍보물 하단 협력·후원 로고 노출 = 무료 협찬 조건
명단: 대표·본부장 취합 → 리셉션 명단 표기
VIP 응대 (협찬사 대표 · 파트너 · 기관)
식사: 일반 푸드·카페 동일 이용(식권 1만원권). 소수일 경우 세미나룸 점심 세팅 옵션
귀가 시 굿즈 세트 증정(스티커·양말·쿠키) — 빈손 귀가 방지
응대: 본부장·대표가 직접, 파트너존 안내 동선
협찬사 대표는 클로징 '협찬사 소개' 순서에서 호명·한마디, 포토존 단체 사진
행사 후 사진·결과 공유 메일(11/20) — 2회차 협찬 연결
2F 깃발 · 굿즈
2층 난간: 협찬사·동호회 깃발(종이 가능, 1회용)
굿즈: 스티커(저가 방수) 300 · VIP 세트 20 · 양말은 샘플 확인 후, 모자는 예산상 제외
디자인 전부 마케팅 / 발주·설치는 인천 라운지
포토존은 별도 운영안(p.17) 참조
항목 | 담당 부서 | 담당 | 기한
파트너·협찬사 공문 발송·확답 | 대표 / 본부장 | 본부장 | 9/19 발송 · 10/10 확답
VIP 명단·식권·굿즈 세트 | 본부장(명단) · F&B(식권) · 인천 라운지(세트 포장) | 본부장 · F&B · 인천 라운지 | 11/7
깃발·굿즈 제작물 발주·설치 | 마케팅(디자인) → 인천 라운지(발주·설치) | 마케팅 → 인천 라운지 | 10/31 발주 · 11/14 설치

## Slide 22
F&B
푸드 · 카페 · 위생 — 부족하거나 부실하면 안 된다, 양이 적더라도 꼼꼼하게
22
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
단계 | 방식 | 내용 | 담당 | 기한
1차 | 자체 섭외 | 아파트 장터 등 묶음 운영팀에 참여 타진 — 비용 지급 없이 저렴한 가격으로 입점. '저렴해 보이는' 이미지 리스크 검토 | 이사(F&B) · 본부장 · 인천 라운지 담당 — 각자 알아보고 취합 | 10/10
2차 | 공모·인터뷰 | 1차 불발 시 푸드트럭 플랫폼·카페에 모집 공고 → 지원서 받아 메뉴·위생·가격 필터링 | 이사(F&B·카페) | 10/24
메뉴 | 최소 구성 | 밥류 1 (컵밥 등 서서 먹을 수 있는 것) + 간식 1~2 (핫도그·닭강정·어묵 등). 메뉴 중복 금지. 음료는 부르지 않음(카페) | 이사(F&B·카페) | 확정 시
카페 | 자체 운영 | 커피·음료는 매장 카페에서 판매. 당일 10% 할인(안). 좌석은 휴게존. 빙고 '카페' 칸 스탬프 | 이사(F&B·카페) | 10/31
스태프 | 도시락 | 스태프 25명 × 1만원 도시락 + 생수 (예산 30만원). 12:00~13:30 교대 | 이사(F&B) · 인천 라운지 | 11/10 주문
VIP | 동일 이용 | 식권(1만원권) 20매 제공, 세미나룸 점심 세팅 옵션. 귀가 시 쿠키 등 굿즈 세트 | 이사(F&B) · 인천 라운지 | 11/7
위생 · 인허가 체크 (확인만, 서류 보관) — 카페 운영 경험이 있는 경영지원실 이사(F&B·카페)에게 일임
입점 업체별: 사업자등록증 · 영업신고증(식품접객/즉석판매 등) · 종사자 보건증 · 배상책임보험(권장) 사본 취합 → 세미나룸 보관
관할 구청 신고 필요 여부 확인: 사유지 내 1일 행사라도 외부 음식 판매 포함 → 위생과 사전 문의 (10/17, 경영지원실 지원)
현장: 손 세정·쓰레기 분리수거·소화기 위치, 조리 부스는 시승 동선·주차 동선과 분리

## Slide 23
GIVEAWAY & PRIZE
경품 구조 — 브랜드 협찬 물품으로 대상·1등·2등 구성
원칙: 필요 수량을 먼저 리스트업 → 협찬 공문 → 확답 기준으로 등급 배정 → 부족분만 자체 구매(예산 20만원 상한)
23
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
용도 | 등급 | 경품 (협찬 요청 품목 예시) | 수량 | 소싱 | 담당
럭키드로 | 대상 | 헬멧(풀페이스·오픈페이스) 1 또는 라이딩 자켓 — 협찬 메인 1개 | 1 | 헬멧·용품 브랜드 협찬 | 본부장
 | 1등 | 블루투스 인터컴 / 라이딩 글러브 프리미엄 / 부츠 | 3 | 용품 브랜드 협찬 | 본부장
 | 2등 | 체인 클리너 세트 · 넥워머 · 스마트폰 마운트 · 브랜드 굿즈 | 10~15 | 브랜드 부스 참여 조건 | 본부장 · 인천 라운지
거북이 레이스 | 1·2·3등 × 2회 | 1등 글러브 / 2등 넥워머·소품 / 3등 스티커팩+시승권 | 6 | 협찬 + 자체 시승권 | 교육팀
푸시바이크 슬라럼 | 1·2·3등 × 2회 | 1등 소품 용품 / 2등 카페 쿠폰 / 3등 스티커팩 | 6 | 협찬 소품 + 자체 | 교육팀
드레스업 | 1·2·3등 | 1등 자켓급 용품 / 2등 인터컴급 / 3등 소품 (머플러류는 호불호 → 제외) | 3 | 협찬 | 인천 라운지
OX · 다트 · 빙고 | 소형 | 카페 쿠폰 · 인천/용산 시승권 · 아카데미 1회 체험권 · 스티커 · 협찬 소품 | 60+ | 자체 발행 (원가 낮음) | 렌탈 · 교육팀 · F&B
VIP·인플루언서 세트 | — | 스티커 + 양말 + 쿠키 (인플루언서 셀러 10팀 포함) | 30 | 자체 제작 | 마케팅 · 인천 라운지
일반 방문객 | — | 스티커 (저가 방수) | 300 | 자체 제작 | 마케팅 · 인천 라운지
협찬 공문 프로세스
1
구성·일정 확정 (본 기획안 승인, 9/15)
2
경품 필요 수량표 작성 — 총 30점 + 소형 60점
3
대표·본부장 명의 공문 발송 (참여 의사 + 경품, 9/19)
4
확답 회신 취합 → 등급 배정 (10/10)
5
부족분 자체 구매 판단 — 상한 20만원 (10/13)
6
협찬 조건 이행: 로고 노출·클로징 호명·포토존 단체 사진 공유
협찬 요청 후보군 (예시)
헬멧·용품 브랜드 / 인터컴 브랜드 / 케미컬·정비 브랜드 / 라이딩 웨어 / 타이어·부품 딜러 / (① 유치 시) 시승 브랜드 / 협업기관(TS·우체국) 판촉물

## Slide 24
SEE · RIDE · SHARE · CONNECT
OPERATION
조직·담당자 · 업무분장 · 인력 · 제작물 · 예산 · 안전
ARTEFINE

## Slide 25
ORGANIZATION
정직원 조직도 기준 행사 R&R — 직책별 역할 (실명 미기재)
정직원 + 외부 교관·크루·앰배서더 투입 · 렌탈 사업부 = 본부장·렌탈 팀장·용산 라운지 매니저·인천 라운지·투어팀 · F&B·카페 = 경영지원실 이사
25
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
대표 (1)
앰배서더 (외부 협력)
교육 사업부 (4) — 교육팀
책임 3 · 사원 1
렌탈 사업부
본부장 (PM 총괄)
렌탈 팀장 (1)
용산 라운지 매니저 (1)
인천 라운지 담당 (1)
투어팀 담당 (1)
경영지원실 (5)
이사 (F&B·카페 · 결재 지원)
선임 · 주임 (폼·문자·서류·집계)
마케팅 팀장 · 사원 (디자인)
직책 | 행사 역할 | 담당 항목
대표 | 최종 승인 · 클리닉 강의 · 유명인·3사 컨택 | 예산 승인, 시승 방식, 협찬 공문 명의, 경매 품목
렌탈 · 본부장 (PM) | 총괄 · 담당 확정 · 시나리오 · 예산 관리 | 협찬 등급 배정, MC 지명, 큐시트, 배치표
렌탈 · 렌탈 팀장 | 현장 총괄 — 시승존·소장품 마켓, 본부장 보좌 | 시승 절차, 셀러 배정 승인, 당일 A·B존 총괄
렌탈 · 용산 라운지 매니저 | 시승 차량 이동·정비·복귀 · 용산 운영 | (② 렌탈) 15대 이동 11/14 · 11/16 복귀
렌탈 · 인천 라운지 담당 | 현장 운영 주관 (접수·셀러·시설물·음향·굿즈·POP) | 도식도, 셀러 배정, 주문·설치, BGM, 포토존 설치
렌탈 · 투어팀 담당 | 시승 코스 답사·설계 · 야외 동선·주차 통제 | 코스 답사 10/17, 라바콘 배치, 주차 유도
교육팀 책임 A·B·C · 사원 | 야외·실내 체험존 운영 · 인스트럭터·안전 | 코스 시공, 심판, 차량·테이블 반입, 교육권
경영지원실 · 이사 | F&B·카페 총괄 · 결재·계약 지원 · 기부 기관 | 푸드 섭외, 위생서류, 카페 할인, 식권·도시락
경영지원실 · 선임 | 신청 폼 제작·운영 · 보험·계약·인허가 | 폼 3종, 자차보험 조건, 3사 합의서, 위생과
경영지원실 · 주임 | 문자 발송 · 서류 취합 · 성과 집계 · 운영본부 | 문자 3,000건, 위생서류, 결과 데이터, 경품 대장
경영지원실 · 마케팅 팀장·사원 | 핵심 디자인 7건 (요청서 일괄 접수) | KV, 백월, 배너, 쿠폰·상장, 템플릿, 카드뉴스, 보고
앰배서더 | 내부 MC · SNS·포토 인증·빙고·보드 운영 | 리셉션 지원, 클로징 진행, 실시간 SNS

## Slide 26
R&R · MARKETING SCOPE
마케팅 업무 범위 — 핵심 디자인 집중, 운영 업무는 부서별 분담
원칙: 마케팅은 디자인이 필요한 핵심 7건에 집중 · 운영 업무(폼·문자·SNS·출력·집계)는 경영지원실·앰배서더·인천 라운지가 분담 · 디자인 요청은 요청서로 일괄 접수
26
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
마케팅 담당 핵심 디자인 7건
1
행사명 · KV (키비주얼·컬러)
9/19
2
포토존 백월 현수막 (재사용 KV)
10/24 시안
3
X배너 4 · A보드 2 · 코스 배너
10/24 시안
4
쿠폰 4종 · 상장 템플릿
10/24 시안
5
빙고 카드 · OX 문제판 · POP 공용 템플릿 1종
10/20
6
SNS 카드뉴스 3종 (셀러 모집 · 시승 예약 · D-7)
9/26 · 10/20 · 11/7
7
결과보고 레이아웃 (데이터는 경영지원실 주임 제공)
11/20
분담 업무 | 당초 | 분담 부서 | 마케팅 지원 범위
신청 폼 제작·운영 (셀러·드레스업·시승) | 마케팅 | 경영지원실 선임 | 헤더 이미지 제공
CRM 문자 발송 · 동호회 배포 | 마케팅 | 경영지원실 주임 · 앰배서더 | 문안 검수
SNS 운영 · 포토 인증 · 실시간 게시 | 마케팅 | 앰배서더 | 카드뉴스 템플릿 제공
단순 POP (자리 번호·번호판·투표용지·룰·규격 안내문) | 마케팅 | 인천 라운지 담당 (템플릿에 입력·출력) | 공용 템플릿 1종
포토존 소품·레터링 제작·설치, 깃발 출력 | 마케팅 | 인천 라운지 담당 | 레터링 시안 제공
성과 집계·결과 데이터 | 마케팅 | 경영지원실 주임 | 레이아웃 제작
당일 기록 사진·영상 | 마케팅 | 앰배서더 · 교육팀 사원 | 결과물 검수
MC 큐카드 | 마케팅 | 본부장 (문서로 작성) | —
디자인 요청 절차: 각 부서는 디자인 요청서(내용·규격·기한)를 10/13까지 일괄 제출 → 마케팅 시안 10/24 → 확정 10/31 발주. 10/24 이후 추가 요청은 예비비 외주 또는 다음 회차 반영.
정리: 마케팅 핵심 디자인 7건 · 운영 업무 8건 부서별 분담 · 분담 내역은 각 부서장 확인 후 9/15 확정

## Slide 27
R&R DETAIL ①
업무분장 상세 ① — 렌탈 사업부 · 교육 사업부
27
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
No | 업무 항목 | 세부 내용 | 담당 부서 | 담당 | 기한 | 마케팅 지원
1 | 시승존 운영 | 요금·결제·전산 동의서·면허 확인 절차, 접수대 구성 (① 유치 시 브랜드 접수 연동·회원가입 동시 진행) | 렌탈 인천 라운지 | 인천 라운지 담당 | 10/17 | 코스 배너
2 | 시승 코스 답사·설계 | 단일 코스 설정·답사, 출발/도착 스팟, 야외 동선·주차 통제 계획 | 렌탈 투어팀 | 투어팀 담당 | 10/17 | 동선 A보드
3 | 차량 이동·정비 | (② 렌탈) 용산→인천 15대 이동(11/14), 연료·정비·상태 사진, 11/16 복귀 | 용산 라운지 매니저 | 용산 라운지 매니저 | 11/14 | —
4 | 소장품 마켓 셀러 모집·배정 | 일반 셀러 30팀 공모(폼은 선임), 인플루언서 10팀 초청 연계, 자리 번호 배정, 기부 동의 확인, 당일 입퇴장·기부함 | 렌탈 인천 라운지 · 렌탈 팀장 | 인천 라운지 담당 | 10/31 마감 | 폼·번호 POP
5 | 드레스업 접수 | 8대 신청 접수·마감, 탁송 자부담 고지, 투표함 운영·집계, 1등 차량 포토존 전시 | 렌탈 인천 라운지 | 인천 라운지 담당 | 10/31 마감 | 번호판·투표용지
6 | 시설물 주문·설치 | 테이블 실사→부족분 대여, 텐트·라바콘·조끼·테이프·다트판·투표함·포토존 소품 구매, 제작물 설치 | 렌탈 인천 라운지 | 인천 라운지 담당 | 10/31 주문 | 제작물 데이터
7 | 도식도 재작성 | 실내/야외 분리 배치도, 셀러 자리 번호도, 스피커 3포인트, 포토존 위치, 동선·안전 통제 지점 | 인천 라운지 + 렌탈 팀장 | 인천 라운지 담당 | 9/26 | 최종 도면 정리
8 | 굿즈·경품 관리 | 스티커·양말 발주, VIP 세트 포장, 다트·빙고 경품 준비, 협찬품 인수·라벨링 | 렌탈 인천 라운지 | 인천 라운지 담당 | 11/7 | 굿즈 디자인
9 | 음향 자체 운영 | 보유 스피커 3포인트 세팅, BGM 플레이리스트 3종, 마이크·전원, 리허설·당일 오퍼레이팅 (구매 없음) | 렌탈 인천 라운지 | 인천 라운지 담당 | 10/24 · 11/14 | —
10 | 야외 체험존 (거북이·슬라럼) | 코스 설계·천테이프 시공, 라바콘 슬라럼 룰·스톱워치, 심판, 참가 접수, 결과 집계 | 교육팀 | 교육팀 책임 A | 11/14 시공 | 룰 안내 POP
11 | 실내 체험존 (OX·다트) | OX 문제 출제(대표 검수)·진행 보조, 바닥 라인, 다트 회차 진행 (인천 라운지 스태프 협업) | 교육팀 | 교육팀 책임 B | 11/7 문제 확정 | 문제판 디자인
12 | 시승 인스트럭터·안전 | 교관 2인 배치, 출발 전 안전 브리핑, 사고 대응 절차·보험 처리 기준 문서화 | 교육팀 | 교육팀 책임 A | 11/7 | 안전 안내 POP
13 | 아카데미 물자·교육권 | 접이식 테이블·의자 전량, 교육용 차량 2~3대, 헬멧·글러브 반입 / 1회 체험 교육권 발행 조건·수량 | 교육팀 | 교육팀 책임 C · 사원 | 10/17 · 11/14 | 쿠폰 디자인

## Slide 28
R&R DETAIL ②
업무분장 상세 ② — 경영지원실 · 대표 · 본부장 · 앰배서더
28
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
No | 업무 항목 | 세부 내용 | 담당 부서 | 담당 | 기한
14 | 푸드 1차 섭외 | 장터 운영팀 등 묶음 입점 타진, 조건(무비용·저가 판매) 협의 | 이사(F&B) + 본부장·인천 라운지 | 이사(F&B·카페) | 10/10
15 | 푸드 2차 공모 | 1차 불발 시 플랫폼·카페 공고, 지원서 필터링·인터뷰, 메뉴 확정(컵밥 1 + 간식 1~2) | 이사(F&B·카페) | 이사(F&B·카페) | 10/24
16 | 위생·인허가 확인 | 사업자등록·영업신고·보건증 취합, 구청 위생과 사전 문의, 현장 위생 점검 | 이사(F&B) · 경영지원실 선임 | F&B·카페 · 경영지원 담당 | 11/7
17 | 카페 운영·식사 | 당일 할인율 확정, VIP 식권 20매, 스태프 도시락 25개·생수 주문, 세미나룸 점심 옵션 | 이사(F&B·카페) | 이사(F&B·카페) | 10/31 · 11/10
18 | 행사명·KV 확정 | '아르테 플리마켓' 등 후보 중 확정, 키비주얼·컬러 | 경영지원실 마케팅 | 마케팅 팀장 | 9/19
19 | 핵심 디자인 7건 | KV · 포토존 백월 · 배너/A보드 · 쿠폰·상장 · 빙고/OX/POP 공용 템플릿 · SNS 카드뉴스 3종 · 결과보고 레이아웃 (요청서 10/13 마감) | 경영지원실 마케팅 | 마케팅 팀장·사원 | 10/24 시안
20 | 신청 폼·문자·SNS 운영 (분담) | 셀러/드레스업/시승 폼 제작·운영(선임), CRM 문자 발송·동호회 배포(주임·앰배서더), SNS 게시·포토 인증(앰배서더) | 경영지원실 · 앰배서더 | 선임 · 주임 · 앰배서더 | 9/26 폼 · 11월 집중
21 | 성과 집계 (분담) | 방문·시승·회원가입·매출·SNS 도달·포토 인증·빙고 완성률 데이터 집계 → 마케팅은 결과보고 레이아웃 담당 (11/20) | 경영지원실 | 경영지원실 주임 | 11/20
22 | 협찬·파트너 공문 | 참여 의사 + 경품 지원 공문 발송·확답 취합, 후원 로고 수집, 경품 등급 배정 | 대표 · 본부장 | 본부장 | 9/19 발송 · 10/10 확답
23 | 시승회 방식 결정·브랜드 협의 | 스즈키·CFMOTO·야마하 시승회 의향 타진 → 조건(차량·인력·보험·로고 병기·회원가입) 협의 → ①/②/하이브리드 결정 | 대표 · 본부장 | 대표 | 9/19 타진 · 9/26 결정
24 | 외부 컨택 · 기부 기관 | 인플루언서 셀러 10팀 초청, 유명인 소장품 협조, 협업기관 판촉물, 기부 기관·비율 결정(영수증 발급 가능 기관 우선) | 대표 · 경영지원실 이사 | 대표 | 10/17
25 | MC·시나리오·인력 배치 | 내부 MC 지명(앰배서더/직원), 클로징 큐시트, OX 질문지 검수, 파트별 전담반 배치표, 안전 브리핑 | 본부장 · 대표(클리닉 강의) | 본부장 | 10/31 초안 · 11/7
26 | 예산·결재 | 항목별 배분표(335만원) 결재 → 견적 취합 → 항목별 집행 승인, 예비비 관리 | 본부장 → 대표 · 경영지원실 | 본부장 | 10/10
27 | 보험·계약·기부·개인정보 | 자차보험 조건, (①) 브랜드 합의서·사고 책임, 배상책임보험, 음악 사용 범위, 신청 폼 개인정보·기부 동의 문구, 기부금 전달·영수증 처리 | 경영지원실 | 경영지원실 선임 | 10/10

## Slide 29
OPERATION
MANPOWER — D-DAY 인력 배치 (안)
정직원 14 + 교관·크루·앰배서더 9 = 23명 내외 · 외주 인력 없음 · ① 유치 시 시승 인력 9 → 3명
29
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
Division | Pax | Task | 소속 (안) | Detail
Director | 1 | 총괄 · VIP 응대 · 돌발 의사결정 | 본부장 | 대표는 온포인트 클리닉 강의·VIP
운영본부 (세미나룸) | 1 | 경품·굿즈 관리, 무전 허브, 서류 보관, 경품 지급 대장 | 경영지원실 주임 | 협찬품 등급별 라벨링
리셉션 | 2 | 사전신청 확인, 럭키드로 번호·빙고 카드 배부, 팝니다/구해요 보드, 참가 접수, 포토 인증 확인 | 앰배서더 · 크루 | 피크 2인 / 그 외 1인 교대
A 시승 접수·결제 | 2 | 결제, 전산 동의서, 면허 확인, 예약 확인 (① 유치 시 회원가입 안내 1인) | 인천 라운지 담당 · 렌탈 팀장 | 노트북 2, 단말기
A 장비·안내 | 2 | 헬멧·글러브 지급, 안전사항·코스 안내 | 렌탈 · 크루 | ① 유치 시 브랜드 측 운영
A 출도착 통제·정비 | 3 | 출발/도착 스팟 통제, 주유·점검, 상태 사진 | 투어팀 · 교육팀 | 조끼·안전봉
Instructor (야외 체험존) | 2 | 시승 브리핑, 거북이 레이스·슬라럼 심판, OX 진행 보조 | 교육팀(교관) | 체험존 회차 시간대 이동
B 소장품 마켓·드레스업 | 2 | 셀러 안내·자리 관리, 기부함·기부액 기록 보조, 투표함, 드레스업 차량 관리 | 렌탈 팀장 · 크루 | 기부액은 리셉션·주임과 이중 기록
C-2 실내 체험존·무대·음향 | 3 | 내부 MC 1(앰배서더), 음향/BGM 오퍼레이터 1(노트북·마이크), 다트·OX 진행 보조 1 | 앰배서더 · 인천 라운지 · 교육팀 | 음향 외주 없음 → 오퍼레이터 내부 1인
포토존 | 1 | 촬영 보조·줄 관리·소품 정리, 14:30 단체 포토 타임 진행 | 앰배서더 | 리셉션과 교대
F&B · 카페 | 2+ | 카페 운영, 푸드 부스 조율, VIP 식권, 스태프 도시락 | 이사(F&B·카페) | 푸드 업체 인원 별도
안전·주차 | 2 | 주차 유도, 시승 동선 차단, 응급 키트 | 투어팀 · 크루 | 구급함·소화기 위치 숙지
기록·SNS | 2 | 사진·영상(교육팀 사원), 실시간 SNS·포토 인증 집계(앰배서더) | 앰배서더 · 교육팀 사원 | 마케팅은 제작물 검수
※ 교관·크루·앰배서더 참석 인원 확정 후 파트별 배치표(직책)로 전환 (11/7). 스태프 식사는 12:00~13:30 교대, 도시락 25개

## Slide 30
MATERIAL
제작물 리스트 — 핵심 디자인은 마케팅, 단순 POP·발주·설치는 인천 라운지
제작물 예산 75만원 내 — 재사용 가능한 KV 우선, 1회용은 종이·저가 소재
30
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
Division | Description | Qty | Size (안) | 비용 | Remark
포토존 | 백월 현수막 (아르테파인 KV + 협찬 로고 라인, '플리마켓' 문구 제외 → 재사용) | 1 | 3,000 × 2,400 | 8만 | 기존 BMW 판 커버 방식, 타카 고정
포토존 | 폼보드 레터링 · 말풍선 피켓 5종 · 헬멧 스탠드 2 · 클립 조명 2 | 1set | A2 / A3 / — | 7만 | 소품 최소화
입구·야외 | 플리마켓 행사 배너 (X배너) | 4 | 600 × 1,800 | 8만 | 행사명·일시
입구·야외 | A보드 출력물 (주차·시승 동선·화장실 안내) | 2 | 900 × 1,800 | 4만 | 보유 A보드 프레임 활용
A 시승존 | 코스 안내 배너 + 요금·절차 POP | 1 / 2 | 600 × 1,800 / A3 | 3만 | QR 예약 링크
B 플리마켓 | 셀러 자리 번호 POP · 규격 안내문 · 기부 안내 POP·QR · 팝니다/구해요 보드(폼보드) | 40 / 1 / 2 | A5 / A4 / A1 | 3만 | 바닥 테이프 병행
D 드레스업 | 출품 번호판 · 투표용지 · 투표함 표지 | 8 / 300 / 1 | A4 / 명함 / A4 | 2만 | 
C 이벤트 | OX 문제판 · 다트 경품 구간 스티커 · 라이더 빙고 카드 · 슬라럼 룰 POP | 20 / 1set / 500 / 1 | A3 / — / A6 / A3 | 6만 | 빙고 스탬프 9개 별도 2만
클로징 | 상장 · MC 큐카드 | 15 / 1set | A4 / A5 | 2만 | 시상 보드 대신 포토존 백월 활용
2F 난간 | 협찬사·동호회 깃발 (종이) | 20 | 300 × 900 | 4만 | 1회용, 로고 수집 후
쿠폰 | 시승권 · 교육권 · 카페 쿠폰 · 재방문 쿠폰 | 각 50 | 명함 | 4만 | 유효기간·조건 명기
굿즈 | 스티커(갈매기 등) · VIP 세트 패키지 · 양말(샘플 확인 후) | 300 / 20 / 20 | — | 24만 | 스티커 6만 + VIP 세트 18만
온라인 | 셀러/드레스업/시승 신청 폼 · SNS 카드뉴스 · CRM 문자 문안 | — | — | 0 | 9/26 폼 오픈
제작물 소계 약 51만원 + 굿즈 24만원 = 75만원 (협찬사 배너·판촉물은 협찬사 제공분으로 대체)

## Slide 31
FACILITY & ORDER
시설물 · 구매 · 대여 리스트 — 주문 주체는 사업부, 마케팅 제외
31
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
구분 | 품목 | 수량 (안) | 조달 | 담당 | 비용 | 비고
테이블 | 접이식 테이블 (브랜드·협력사·운영용) | 보유 실사 후 | 아카데미 보유 전량 + 부족분 대여 | 교육팀 → 인천 라운지 | 10만 | 개인 셀러 미제공
의자 | 접이식 의자 | 40 | 아카데미 보유 + 대여 | 교육팀 | — | 
텐트 | 캐노피 텐트 (시승 접수·푸드·리셉션 / ① 유치 시 브랜드 스팟 1 추가) | 3~4 | 대여 | 인천 라운지 | 15만 | 우천·바람 대비 웨이트
안전 | 라바콘 20 · 안전봉 4 · 스태프 조끼 6 · 구급함 1 | 1set | 구매 | 인천 라운지 · 투어팀 | 10만 | 슬라럼 라바콘 겸용
구획 | 바닥 구획 테이프 · 천테이프(거북이 코스) · 케이블 타이 | 각 5롤 | 구매 | 인천 라운지 · 교육팀 | 3만 | 
이벤트 | 회전형 대형 다트판 세트 · 투표함 · 번호표 300 · 스톱워치 · 빙고 스탬프 | 1 / 1 / 300 / 1 / 9 | 온라인 구매 | 인천 라운지 | 7만 | 원판 제작 대체
음향 | 스피커 3 · 무선마이크 · 릴선 2 · 케이블 커버 테이프 | 보유분 | 보유 장비 (구매·외주 없음) | 인천 라운지 | 0 | 예산 미반영 · 9/26 실사
장비 | 헬멧 20 · 글러브 20 · 소독 티슈 | 1set | 보유 + 보충 구매 | 인천 라운지 · 교육팀 | 5만 | 
운영 | 노트북 2 · 카드단말기 2 · 무전기 6 · 멀티탭 | 1set | 보유 + 대여 | 인천 라운지 | 3만 | 전산 동의서 테스트 사전 완료
푸드 | 쓰레기통·분리수거 · 손세정 · 소화기 위치 표시 | 1set | 구매 | 이사(F&B·카페) | 3만 | 위생 점검 항목
차량 | (② 렌탈) 시승 15대 · 교육용 2~3대 이동 (탁송 or 라이딩), 시승 연료 | — | 자체 | 용산 라운지 매니저 · 투어팀 · 교육팀 | 30만 | ① 유치 시 0~10만으로 감소
시설물·장비 소계 약 56만원 (음향은 보유 장비, 0원) + 차량·운송 30만원 (② 렌탈 기준)

## Slide 32
BUDGET
예산 배분 — 총 300 ~ 400만원 (기본안 335만원 / 상한 400만원)
음향·무대·DJ·외부 MC 외주 0원, 음향 장비는 보유분 사용(예산 미반영) · 경품은 협찬 중심 · 결재 10/10 목표 · ② 렌탈 시승 기준
32
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
항목 | 세부 | 기본안 | 상한 | 산정 근거 | 담당
제작물·굿즈 | 포토존 15만 + 배너·POP·깃발·상장·쿠폰·빙고 카드 36만 + 스티커·VIP 세트 24만 | 75만 | 85만 | MATERIAL p.30 | 인천 라운지 · 마케팅
시설물·장비 | 텐트·테이블 대여 25만 / 안전·구획·이벤트·장비·운영·푸드 비품 31만 | 56만 | 65만 | FACILITY p.31 | 인천 라운지 · 교육팀
음향 (보유 장비) | 스피커·무선마이크·릴선 모두 보유분 사용 — 구매·외주 없음 | 0 | 0 | 예산 미반영 | 인천 라운지
경품 보완 | 협찬 부족분 자체 구매 + 시승권·교육권·카페 쿠폰 원가 | 20만 | 30만 | 협찬 확답 후 부족분만 | 본부장 · 인천 라운지
F&B | 스태프 도시락 25개 25만 + 생수·간식 5만 + VIP 식권 20매 20만 | 50만 | 55만 | 인원 × 단가 | 이사(F&B·카페)
차량·운송 | (② 렌탈) 용산↔인천 15대 이동 연료·탁송, 시승 연료 — ① 유치 시 0~10만 | 30만 | 35만 | 대수 × 거리 | 용산 라운지 매니저 · 투어팀
홍보 | CRM 문자 3,000건 × 35원 ≈ 11만 + SNS 광고 15만 | 26만 | 30만 | 발송 건수 × 단가 | 마케팅
신규 미니 이벤트 | 빙고 카드·스탬프·폼보드·포스트잇 (슬라럼·포토 인증 0원) | 7만 | 10만 | NEW p.18 | 인천 라운지 · 교육팀
예비비 | 우천 대비·긴급 구매·외부 MC 옵션(30만 상한)·기부 행사 부대비 | 71만 | 90만 | 기본안 대비 약 21% | 본부장
합계 |  | 335만 | 400만 | 예비비 미집행 시 실집행 264만원 | 본부장 → 대표
Chart: 기본안 335만원 구성 (만원)
| 제작물·굿즈 | 시설물·장비 | 경품 보완 | F&B | 차량·운송 | 홍보 | 미니 이벤트 | 예비비
예산 | 75 | 56 | 20 | 50 | 30 | 26 | 7 | 71
수입(안) · 시승 방식별 차이
② 렌탈: 시승 5,000원 × 150회전 = 75만원 수입, 차량비 30만 지출
① 유치: 시승 수입 0, 차량비 0~10만 → 순액 약 45만원 불리하나 인력 6명 절감
카페 매출 · 셀러 참가비 없음 · 소장품 마켓 판매 수익금은 전액 기부(기관 미정) → 성과는 인지도·고객 전환·기부 총액으로 평가

## Slide 33
SAFETY & RISK
안전이 최우선 — 행사 전 체크리스트
33
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
시승 · 차량
② 렌탈: 유료 시승만 운영 (자차보험 적용 조건), 무료 시승 금지
① 유치: 브랜드 보험·사고 책임을 서면 합의, 아르테파인 면책 조항 확인
면허 확인 · 전산 동의서 100% · 헬멧/글러브 착용 확인
사고 처리 기준(자기부담금·보험) 사전 문서화, 스태프 숙지
시승 동선 ↔ 방문객·주차 동선 물리적 분리, 출도착 통제 상시
차량 상태 사진: 출고 전 / 복귀 후 · 푸시바이크 슬라럼은 엔진 OFF·키 회수 상태로만
담당: 인천 라운지 · 투어팀 · 교육팀
행사장 · 방문객 · 음향
실내 수용 인원 고려 (푸드는 야외로 분산)
구급함 · 소화기 위치 표시, 응급 연락 체계(가까운 병원)
우천·강풍 대비: 텐트 웨이트, 야외 이벤트·포토존 실내 전환 시나리오, 야외 스피커 텐트 내 이동
전기: 릴선·멀티탭 통행 구간 커버, 스피커 전원 회로 분리, 하울링 위치 사전 확인
BGM 볼륨: 실내 셀러 존 대화 가능 수준, 야외는 인근 민원 대비 볼륨 상한 (배기음 재생 콘텐츠 없음)
포토존 줄 관리: 전시 바이크 접촉 금지 안내, 분실물·미아 안내 = 리셉션
담당: 인천 라운지 · 앰배서더 · 본부장
인허가 · 서류
음식 판매 업체: 사업자등록 · 영업신고 · 보건증 확인 (사본 보관)
관할 구청 위생과 사전 문의 (외부 음식 판매 포함 1일 행사)
음악 사용: 매장 상업 공간 BGM 사용 범위 확인 (외주 DJ 없으므로 자체 책임)
개인정보: 신청 폼 수집 항목 최소화·동의 문구, 럭키드로 후 파기
행사 배상책임보험 가입 여부 검토 (1일 단기)
협찬품 인수증·경품 지급 대장 (세무 증빙) · 포토존 사진 초상권 안내 문구
담당: 경영지원실 선임 · 이사(F&B)

## Slide 34
OPEN ISSUES & NEXT STEP
대표 승인 전 확인 필요 사항
34
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v7 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v7
No | 미결 사항 | 결정 주체 | 필요 시점 | 비고
1 | 시승회 운영 방식 — ① 스즈키·CFMOTO·야마하 유치 / ② 아르테파인 렌탈 / 하이브리드 | 대표 · 본부장 | 9/26 | 3사 확답 없으면 ② 확정
2 | 행사명 최종 확정 (아르테 플리마켓 / 아르테파인 플리마켓) | 마케팅 | 9/19 | KV·폼·배너·포토존 착수 선행 조건
3 | 항목별 담당 직책 확정 (27건) · 부서별 분담 업무 확인 | 본부장 | 9/15 | 분담 업무 포함
4 | 예산 기본안 335만원 / 상한 400만원 승인 | 대표 | 9/15 · 10/10 | 협찬 확답 후 경품 보완액 확정
5 | 포토존 위치 확정 (야외 입구 진입로 vs 실내 입구) · 전시 바이크 선정 | 본부장 · 마케팅 · 인천 라운지 | 9/26 | 도식도와 동시
6 | 보유 스피커·마이크·릴선 실사 (추가 구매 없음 원칙) | 인천 라운지 | 9/26 | 부족 시 대여·차용으로 해결
7 | 내부 MC 지명 (앰배서더/직원) · 외부 MC 옵션 여부 | 본부장 | 10/17 | 시나리오 착수 조건
8 | 협찬 요청 브랜드 리스트 확정 · 대상/1등 경품 확보 여부 | 대표 · 본부장 | 9/19 · 10/10 | 미확보 시 자체 구매 20만 내
9 | 카페 당일 할인율 · 푸드 1차 섭외 결과 | 이사(F&B·카페) | 10/10 | 2차 공모 여부 결정
10 | 기부 기관 선정 · 기부 비율(전액 vs 일부) · 영수증 발급 · 인플루언서 셀러 10팀 확보 | 대표 · 경영지원실 이사 | 10/10 | 클로징 발표 문구 선행 조건
11 | 우천 시 운영 시나리오 (연기 vs 축소) · 야외 체험존·포토존 실내 전환안 | 본부장 | 11/7 | 
NEXT STEP
9/15
v7 대표 승인 · 담당 확정 · 예산 배분 승인
9/19
협찬 공문 발송 · 행사명 확정 · 3사 시승 타진
9/26
시승 방식 결정 · 도식도·포토존 위치 · 폼 오픈
10/10
협찬 확답 · 기부 기관 · 인플루언서 셀러 확정
10/31
모집 마감 · 제작물 발주 · 시나리오 초안
11/7
최종 점검 회의 · 배치표 확정
11/14
세팅 · 사운드 체크 · 리허설
11/15
D-DAY
11/20
결과보고 · 협찬사 감사

## Slide 35
E.O.D
2026 아르테 플리마켓 · v7 보완안 · 시승 방식·기부 기관 결정 후 v7.1 갱신
SEE · RIDE · SHARE · CONNECT