## Slide 1
ARTEFINE INCHEON
2026 아르테 플리마켓
RIDERS DAY & FLEA MARKET
OPERATION PLAN · v2 보완안
2026. 11. 15 (SUN) 10:00 – 17:00 | 아르테파인 인천점
v2 반영: 예산 300~400만원 확정 프레임 · 음향/무대 외주 없이 자체 스피커 운영 · 협찬 경품 1·2·3등 구조 · 신규 미니 이벤트 · 담당자/타임라인
SEE · RIDE · SHARE · CONNECT
13/09/26 레인조모빌리티 · 아르테파인 | INTERNAL · DRAFT

## Slide 2
EVENT OVERVIEW
아르테 플리마켓 — 행사 개요
2
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
TITLE | 2026 아르테 플리마켓 — 라이더스 데이 & 플리마켓 (가칭, 마케팅 확정)
VENUE | 아르테파인 인천점 (실내 라운지·카페·세미나룸 + 야외 주차장·진입로)
DATE | 2026. 11. 15 (SUN) 10:00 ~ 17:00 ※ 세팅 11/14(토), 철수 11/15 17:00~19:00
HOST | 주최 아르테파인 / 주관 레인조모빌리티 (레인조아카데미)
SUPPORT | 협력·후원: TS 한국교통안전공단·우체국 등 협업기관 + 협찬 브랜드 (경품 협찬 → 로고 노출)
ENTRY | 입장 무료 · 셀러 참가비 무료 · 시승 5,000원/20분 (자차보험 적용 조건)
TARGET | 목표 방문객 500명 · 셀러 40팀 · 드레스업 8대 · 시승 150회전
BUDGET | 총 300 ~ 400만원 (기본안 335만원 / 상한 400만원) — 음향·무대 외주 없음, 경품은 협찬 중심
CONTENTS | 시승 · 플리마켓/브랜드존 · 온포인트 클리닉+OX 퀴즈 · 거북이 레이스 · 드레스업 콘테스트 · 다트 · 라이더 빙고 · 엔진 사운드 퀴즈 · 푸시바이크 슬라럼 · 자선경매 · 럭키드로 · 푸드
v2 보완안 변경점 (9/13)
예산 총액 300~400만원 프레임 확정 → 항목별 배분 (p.27)
음향·무대·DJ 외주 전면 제외 → 매장 보유 스피커 + 노트북 플레이리스트 + 무선마이크 자체 운영
경품은 브랜드 협찬 물품으로 구성, 콘테스트별 1·2·3등 + 럭키드로 대상/1등/2등 등급표
타 모터사이클 행사 벤치마킹 미니 이벤트 5종 추가 (빙고·사운드 퀴즈·푸시바이크 슬라럼·포토 인증·팝니다/구해요 보드)
항목별 담당자(직책 기준) 및 주차별 타임라인·마일스톤 명시
MC는 내부 진행자로 확정, 외부 MC는 예비비 옵션

## Slide 3
PURPOSE & CONCEPT
행사 핵심 목적 & 컨셉
플리마켓이 아닌 '아르테파인 브랜드 경험' — 방문 → 시승 → 렌탈 → 아카데미로 이어지는 고객 전환의 틀
3
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
01
SEE
바이크와 라이딩 용품을 보고
플리마켓 · 브랜드존 · 드레스업 전시 · 팝니다/구해요 보드
02
RIDE
다양한 바이크를 직접 타보고
시승존(15대) · 거북이 레이스 · 푸시바이크 슬라럼
03
SHARE
바이크와 라이딩 경험을 공유하고
소장품 자선경매 · 라이더 셀러 · 포토 인증 · 엔진 사운드 퀴즈
04
CONNECT
라이더·브랜드·아르테파인이 연결되는
온포인트 클리닉 · 파트너존 · 라이더 빙고 · 아카데미 교육권
아르테파인 인지도 강화
시승·렌탈 매장을 넘어 라이더 문화 공간으로 포지셔닝. 1회차를 잘 끝내야 2회·3회로 이어진다.
방문객의 고객 전환
방문 → 시승(5,000원/20분) → 회원가입·렌탈 → 아카데미 교육 연결. 재방문 쿠폰·라이더 빙고 병행.
라이더 커뮤니티 구축
브랜드 부스 나열이 아닌 일반 라이더가 직접 파는 '벼룩시장' 참여형. 매번 똑같은 제휴부스와 차별화.
레인조 생태계 연결
아르테파인(직영) → 레인조아카데미 → 가맹점 → 메이커/파트너사 순으로 노출·연결.
핵심 메시지 “라이더들이 타고, 보고, 배우고, 자랑하고, 교류하는 라이더 페스티벌”

## Slide 4
DECISION LOG
결정사항 누적 — 9/7 기획회의 + 9/13 v2 보완
4
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
구분 | 확정 내용 | 출처
일정 | 11/15(일) 확정. 비수기 진입 시기 → 인천 포커스, 용산·아카데미 차량 인천 집결 | 9/7
목표 | 방문객 500명 · 사전 신청 기반 홍보 | 9/7
시승 | 무조건 진행. 5,000원/20분(정상가 23,000원/h 비율가), 단일 코스, 전산 시승동의서·면허 확인 | 9/7
참가비 | 무료. 브랜드·협력사는 아카데미 접이식 테이블 대여, 개인 셀러는 자기 테이블/돗자리 지참(바닥 구획) | 9/7
존 배치 | 시승존 야외, 플리마켓·브랜드존 실내, 푸드 야외, 파트너존 입구 좌우 가시 위치 | 9/7
예산 | 총 300~400만원. 기본안 335만원 + 예비비 포함 상한 400만원. 항목별 배분표로 결재 (p.27) | 9/13 v2
음향·무대 | 외주(DJ코리아·음향업체·무대) 전면 제외. 매장 보유 스피커 + 노트북 BGM + 무선마이크 자체 운영. 무대는 포토존 현수막 앞 바닥 스테이지 | 9/13 v2
경품 | 브랜드 협찬 물품으로 구성. 럭키드로 대상·1등·2등 / 콘테스트별 1·2·3등 등급표 작성 후 협찬 공문 발송 (p.19) | 9/13 v2
이벤트 | OX 퀴즈(클리닉 결합)·거북이 레이스·다트·드레스업 유지 + 신규 미니 이벤트 5종 (라이더 빙고·엔진 사운드 퀴즈·푸시바이크 슬라럼·포토 인증·팝니다/구해요 보드) | 9/7 + v2
MC | 내부 진행자 확정(본부장 지명). 외부 MC는 예비비 범위 내 옵션 | 9/13 v2
푸드 | 1차 자체 섭외(장터 운영팀) → 2차 푸드트럭 공모. 컵밥 1 + 간식 1~2. 음료·커피는 카페(당일 10% 할인 검토) | 9/7
업무분장 | 디자인·제작물만 마케팅. 섭외·주문·서류는 사업부별 담당자(직책) 지정 → 본부장 실명 확정 | 9/7 + v2

## Slide 5
TIMETABLE
D-DAY 11/15 (SUN) 타임테이블 (안)
시승은 상시 20분 회전 · 무대 이벤트는 정시 운영 · BGM은 자체 스피커로 상시
5
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
Time | A 시승존 (야외) | B 플리마켓·브랜드존 | C 이벤트존 / 스테이지 | D 드레스업 | F&B / 카페 | REMARK
09:00 | 차량 15대 정렬·점검 09:30 스태프 브리핑 | 셀러 입장·부스 세팅 | 자체 스피커·마이크 사운드 체크 BGM 플레이리스트 재생 시작 | 출품 차량 8대 입고·배치 | 푸드 부스 세팅 | 09:50 전체 스탠바이
10:00 | OPEN · 시승 1회차 (20분 회전, 예약+현장) | OPEN · 팝니다/구해요 보드 오픈 | 오프닝 멘트(내부 MC) · 라이더 빙고 카드 배부 | 관람·투표 시작 | 카페 OPEN (당일 할인) | 리셉션 2인
11:00 | 시승 운영 | 운영 | 거북이 레이스 1차 (야외 11:00) 엔진 사운드 퀴즈 1차 (실내 11:30) | 관람·투표 | 푸드 운영 | 
12:00 | 시승 운영 | 운영 | 다트 12:05 · 푸시바이크 슬라럼 1차 (야외 12:30) | 관람·투표 | 점심 피크 · VIP 세미나룸(옵션) | 스태프 교대 식사
13:00 | 시승 운영 | 운영 | 온포인트 클리닉(대표 10') + OX 퀴즈 (13:00) | 관람·투표 | 푸드 운영 | OX 최소 인원 사전 공지
14:00 | 시승 운영 | 운영 | 거북이 레이스 2차 (14:00) · 다트 14:05 엔진 사운드 퀴즈 2차 (14:40) | 투표 마감 14:30 | 푸드 운영 | 
15:00 | 시승 운영 (마지막 접수 15:30) | 운영 · 포토 인증 마감 15:30 | 푸시바이크 슬라럼 2차 (15:00) · 다트 15:05 빙고 완성 카드 접수 마감 15:45 | 집계 | 푸드 운영 | 
16:00 | 시승 종료 · 차량 정리 | 운영 (16:30 정리 시작) | CLOSING: 시상(거북이·슬라럼·드레스업·빙고) → 자선경매 → 협찬사 소개 → 럭키드로 | 시상 | 카페 운영 | MC 시나리오 60~90분
17:00 | 종료 | 철수 | 종료 멘트 · 굿즈 배포(VIP) · BGM 종료 | 출차 | 정산 | 철수 17:00~19:00
※ 시승 20분 × 15대 기준 시간당 최대 45회전 이론치 — 접수·동의서·장비 착용 시간 포함해 실제 회전은 인력 배치에 따라 결정 (목표 150회전)

## Slide 6
SET-UP & STRIKE SCHEDULE
D-1 / D-DAY / D+1 세팅·철수 일정
6
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
Division | Time | Description | 담당
11/14 (SAT) SET-UP | 10:00 – 13:00 | • 용산·아카데미 차량 인천 이동 (시승 15대), 차량 상태 사진 기록 • 아카데미 접이식 테이블·의자 전량 인천 반입 • 야외 존 구획: 시승 출발/도착 스팟, 거북이 레이스·푸시바이크 슬라럼 코스(천테이프·라바콘), 푸드 존 | 렌탈사업부 인천점 매니저 / 교육사업부 수석교관
 | 13:00 – 16:00 | • 실내 존 구획 라인 테이프, 셀러 자리 번호 부착, 팝니다/구해요 보드 설치 • 포토존 설치(현수막 + 기존 판 커버), 2층 난간 협찬사·동호회 깃발 • 배너·A보드·POP 설치, 시상 보드·경품 테이블 세팅(협찬품 라벨링) | 렌탈 인천 매니저(설치) / 마케팅 디자이너(제작물 검수)
 | 16:00 – 18:00 | • 자체 음향 세팅: 매장 스피커 실내 2 + 야외 포터블 1, 노트북 BGM·무선마이크 테스트, 릴선 커버 • 엔진 사운드 퀴즈 음원 재생 테스트, MC 리허설(시나리오·큐시트), 경품·굿즈 수량 대조 • 운영 스태프 사전 교육 (동선·안전·시승 절차) | 본부장 / 음향 담당(렌탈 인천 스태프) / 전 사업부
11/15 (SUN) D-DAY | 08:00 – 09:50 | • 최종 점검: 차량·연료, 시승 접수대(노트북·동의서 전산), 헬멧·글러브 • 셀러·브랜드 입장 및 세팅 지원, 푸드 부스 위생서류 현장 확인 • 09:30 전체 브리핑 / 09:50 스탠바이 · BGM 재생 시작 | 전 사업부
 | 10:00 – 17:00 | • 본 행사 (Timetable 기준) | 
 | 17:00 – 19:00 | • 셀러 철수 안내, 시승 차량 상태 점검·사진, 제작물 철거 • 대여 테이블 회수, 음향 장비 원위치, 쓰레기·주차장 정리 | 렌탈사업부 / 교육사업부
11/16 (MON) D+1 |  | • 차량 용산·아카데미 복귀, 대여 물자 반납 • 결과 리뷰(방문·시승·회원가입·매출·빙고 완성률), 협찬사 감사 안내·사진 공유, 결과보고(11/20 목표) | 본부장 / 마케팅(성과 집계)

## Slide 7
PROJECT TIMELINE
9월 – 11월 프로젝트 타임라인 (D-63 기준, 주차별)
막대 = 진행 구간 · ◆ = 마일스톤 · 담당은 직책 기준 (실명은 본부장 확정 후 기입)
7
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
워크스트림
담당
9/15
9/22
9/29
10/6
10/13
10/20
10/27
11/3
11/10
11/15
기획·담당자 확정·대표 승인
본부장
행사명·KV·제작물 디자인
마케팅 디자이너
협찬 공문 → 경품 확답·등급표
대표·본부장
신청 폼·셀러/드레스업 모집
렌탈 인천 매니저
푸드 1차 섭외 → 2차 공모
F&B 이사
시승 코스·동의서·보험 확인
렌탈 인천 매니저
음향 자체 세팅·BGM·사운드퀴즈 음원
렌탈 인천 스태프
시설물·굿즈 주문·입고
렌탈 인천 매니저
홍보 집중 (CRM·SNS·동호회)
마케팅 디자이너
큐시트·인력 배치·안전 브리핑
본부장·수석교관
세팅 · D-DAY · 철수·결과보고
전 사업부
※ 주요 마일스톤: 9/19 협찬 공문 발송·행사명 확정 → 9/26 신청 폼 오픈 → 10/10 협찬 확답·예산(안) 결재 → 10/31 모집 마감·제작물 발주 → 11/7 최종 점검 회의 → 11/14 세팅 → 11/15 D-DAY → 11/20 결과보고

## Slide 8
PROJECT TIMELINE
주차별 마일스톤 & 담당 (Detail)
8
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
Week | Milestone | 담당 (직책) | 산출물 / 체크
9/15 주 | v2 기획안 대표 승인 · 담당자 실명 확정 · 행사명·KV 방향 확정 · 협찬·파트너 공문 발송(참여 의사 + 경품) | 본부장 · 대표 · 마케팅 디자이너 | 승인 기획안, 공문 발송 리스트, 경품 필요 수량표
9/22 주 | 사전 신청 폼 오픈(셀러·드레스업·시승 예약) / 푸드 1차 자체 섭외 / 굿즈 샘플 확인 / 존 배치 도식도 재작성 | 마케팅 디자이너 · 렌탈 인천 매니저 · F&B 이사 | 신청 폼 링크 3종, 도식도 v1
9/29 주 | 협찬 확답 1차 취합 · 경품 등급표 가안 / 셀러 모집 홍보 시작(SNS·CRM) / 음향 자체 장비 실사(스피커·마이크·릴선) | 본부장 · 마케팅 · 렌탈 인천 스태프 | 협찬 회신표, 장비 실사표
10/6 주 | 협찬 확답 마감(10/10) → 경품 리스트·예산(안) 335만원 결재 / 푸드 1차 결과 판단 | 본부장 → 대표 승인 · F&B 이사 | 예산 결재본, 경품 등급표 확정
10/13 주 | 푸드 2차 공모·인터뷰(필요 시) / 제작물 디자인 시안 / MC 시나리오 초안 / 시승 코스 답사·동의서 전산 테스트 | F&B 이사 · 마케팅 · 본부장 · 렌탈 인천 매니저 | 시안 1차, 큐시트 초안
10/20 주 | BGM 플레이리스트·엔진 사운드 퀴즈 음원 제작 / 빙고 카드·슬라럼 룰 확정 / 제작물 시안 확정 | 렌탈 인천 스태프 · 교육 수석교관 · 마케팅 | 음원 파일, 빙고 카드 시안
10/27 주 | 제작물 발주(10/31) / 셀러·드레스업 모집 마감(10/31) / 시설물(텐트·라바콘·테이프·다트판·무선마이크) 주문 | 렌탈 인천 매니저 · 교육 수석교관 | 발주서, 셀러 배정표
11/3 주 | 집중 홍보(CRM 문자·SNS·동호회) / 시승 사전 예약 오픈 / 위생서류 취합 / 인력 배치표 확정(11/7) / 최종 점검 회의(11/7) | 마케팅 · 렌탈 · F&B 이사 · 본부장 | 실명 배치표, 위생서류 파일
11/10 주 | 큐시트·안전 브리핑 자료 / 경품·굿즈 입고 확인·라벨링 / 11/14 세팅·리허설 | 전 사업부 | 최종 큐시트, 경품 인수표
11/15 (일) | D-DAY | 전 사업부 | 
11/16 – 11/20 | 철수·복귀 / 결과 집계·보고(11/20) / 협찬사 감사 안내·사진 공유 | 본부장 · 마케팅 | 결과보고서, 정산 증빙

## Slide 9
LAYOUT (개념도)
실내 / 야외 분리 원칙 — 정식 도식도는 현장 실측 후 재작성 (9/26)
▲ 스피커 위치 = 자체 음향 3포인트 (실내 2 · 야외 포터블 1)
9
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
OUTDOOR 야외 (주차장·진입로)
INDOOR 실내 (라운지·카페·세미나룸)
A 시승·렌탈존
출발/도착 스팟 · 차량 15대 정렬
접수대(노트북·동의서 전산) · 헬멧/글러브
단일 코스 안내 배너 · 통제 인력 상시
C-1 거북이 레이스
/ 푸시바이크 슬라럼
천테이프 코스 (가로·세로)
교관 심판 · 라바콘 슬라럼 8개
엔진 OFF 밀기 타임어택
F 푸드 존
컵밥 1 + 간식 1~2 부스
사업자·영업신고·보건증 확인
시승 코스 진출입과 분리
P 주차 · 방문객 동선
안전 통제 인력 배치
시승 동선과 물리적 분리
▲ 야외 포터블 스피커 1 (BGM 전용)
포토존 (야외 or 입구)
현수막 + 기존 판 커버 · 아르테파인 KV (재사용 가능) · 인스타 포토 인증 스팟 · 클로징 무대 배경 겸용
리셉션
사전신청 확인
럭키드로 번호 · 빙고 카드 배부
안내 POP
E 파트너·가맹점존
입구 좌·우 가시 위치
협력사 테이블 1ea
VIP 동선
카페 · 라운지
커피·음료 판매(당일 할인)
좌석 = 휴게존
▲ 실내 스피커 1
B 플리마켓 · 브랜드존
브랜드/협력사: 접이식 테이블 대여 · 개인 셀러: 자기 테이블·돗자리, 바닥 구획 테이프
팝니다/구해요 보드 (입구 측 벽면)
D 드레스업 전시
사전 신청 8대 한정
관객 투표함 · 번호판
C-2 이벤트 스테이지 (바닥 무대)
온포인트 클리닉 + OX 바닥 라인 · 다트 · 엔진 사운드 퀴즈 · 클로징(시상·경매·럭키드로)
▲ 실내 메인 스피커 1 + 무선마이크 (무대 단 없음)
세미나룸
운영본부 · 경품/굿즈 보관
VIP 점심(옵션)

## Slide 10
SEE · RIDE · SHARE · CONNECT
PROGRAM
프로그램별 운영 상세 · 신규 미니 이벤트 · 자체 음향 운영
ARTEFINE

## Slide 11
PROGRAM
A. 시승 · 렌탈존 (야외)
확정: 무조건 진행 · 5,000원 / 20분 · 단일 코스
11
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
운영시간 10:00 ~ 16:00 (마지막 접수 15:30) · 20분 단일 코스, 사전 예약 + 현장 접수 병행
요금 5,000원/20분 카드 결제 — 유료여야 자차보험 적용(무료 시 미적용) → 반드시 결제
절차: 결제 → 전산 시승동의서 → 운전면허 확인 → 헬멧·글러브 지급 → 안전·코스 안내 → 출발 → 복귀 시 차량 상태 확인
차량: 인천 + 용산 보유 시승차 15대 인천 집결(11/14), 아카데미 교육 차량은 거북이 레이스·슬라럼용으로 분리
재방문 유도: 현장 회원가입 시 다음 방문 1시간 시승권 쿠폰 + 라이더 빙고 '시승' 칸 스탬프
안전: 시승 동선을 방문객·주차 동선과 물리적으로 분리, 출발/도착 스팟 통제 인력 상시. 사고 처리 기준 사전 숙지
인력: 접수 2 · 장비/안내 2 · 출도착 통제 2 · 정비/주유 1 · 인스트럭터 2 — 교육사업부 교관 투입
구분 | 내용 | 수량 | 비고
차량 | 시승용 바이크 | 15대 | 인천·용산 집결, 연료 만충
장비 | 헬멧 / 글러브 | 각 20 | 사이즈 혼합, 소독 티슈
접수 | 노트북 · 카드단말기 | 2set | 전산 동의서, 예약 확인
안내 | 코스 안내 배너 · A보드 | 2 / 1 | 마케팅 디자인
통제 | 라바콘 · 안전봉 · 조끼 | 20 / 4 / 6 | 렌탈사업부 주문
담당
역할 | 담당 (직책) | 기한
총괄·접수·결제·동의서·코스 | 렌탈사업부 인천점 매니저 | 10/17
차량 이동·정비·복귀 | 렌탈사업부 용산점 매니저 | 11/14
인스트럭터·안전 브리핑 | 교육사업부 수석교관 | 11/7
코스 배너·쿠폰 디자인 | 마케팅 디자이너 | 10/24
보험 적용 조건 확인 | 경영지원실 담당 | 10/10
KPI: 시승 150회전 · 현장 회원가입 50명 · 재방문 쿠폰 발급 50매
※ 담당자 실명은 본부장 확정 후 v2.1에 기입. 직책은 현재 조직 기준 가칭.

## Slide 12
PROGRAM
B. 플리마켓 · 브랜드존 (실내)
차별화: 일반 라이더 셀러 중심 벼룩시장 + 팝니다/구해요 보드
12
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
취지: 매 행사 똑같은 제휴업체 부스 나열은 '재미없다' — 라이더끼리 노는 벼룩시장·바자회. 바이크 용품이 아니어도 소장품 판매 가능
참가비 무료. 사전 신청제(구글폼/네이버폼) — 셀러 규모 파악 후 자리 번호 배정, 40팀 마감 시 컷
브랜드·협력사: 아카데미 접이식 테이블 1ea 대여. 행거·거치대 등 연출물은 본인 지참. 참여 조건 = 경품 협찬 (등급표 기준)
개인 셀러: 테이블 미제공 — 캠핑 테이블/돗자리 지참, 바닥 규격 구획(1.8m × 1.8m) 테이프 표시 후 자리 배정
NEW 팝니다/구해요 보드: 입구 벽면에 대형 보드 + 포스트잇. 셀러가 아니어도 '구해요/팝니다' 메모 부착 → 라이더 간 무료 매칭. 비용 거의 0
음향: 실내 BGM은 자체 스피커(카페 1 + 스테이지 1)로 상시 재생, 셀러 존은 대화 가능한 볼륨 유지. DJ 없음
구분 | 브랜드·협력사 | 개인 셀러
신청 | 공문 + 사전 신청 | 사전 신청 폼
테이블 | 아카데미 접이식 제공 | 본인 지참 (규격 안내)
자리 | 입구 근접·가시 위치 | 번호 구획 (바닥 테이프)
조건 | 경품 협찬 (1·2·3등 등급표) | 판매 품목 사전 기재
철수 | 17:00 이후 | 17:00 이후 · 자기 쓰레기 회수
담당
역할 | 담당 (직책) | 기한
셀러 모집·배정·현장 운영 | 렌탈사업부 인천점 매니저 | 10/31
브랜드·협력사 공문·확답 | 대표 / 본부장 | 10/10
테이블 이동·반입 | 교육사업부 수석교관 | 11/14
팝니다/구해요 보드 운영 | 렌탈 인천 스태프(리셉션) | 당일
신청 폼·번호 POP·SNS 이미지 | 마케팅 디자이너 | 9/26
체크: 테이블 보유 수량 실사 → 부족분 대여 여부 결정 (9/26)
KPI: 셀러 40팀(개인 30 + 브랜드 10) · 보드 메모 100건

## Slide 13
PROGRAM
C. 이벤트존 ① 온포인트 클리닉 + OX 퀴즈 / 거북이 레이스
13
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
온포인트 클리닉 + OX 퀴즈 (실내 스테이지 · 13:00)
대표가 10분 내외 스킬·안전 포인트 강좌 (레이스 시 주의점 등) → 라이더 질문 Q&A
바닥에 O/X 라인, 문제마다 이동·탈락, 최후 생존 1·2·3등 경품 (협찬 소품)
라이더 상식 문제 혼합(만화·바이크 잡학)으로 재미 확보. 사람이 움직여야 추위·이탈 방지
사전 공지: '13:00 OX 퀴즈, 최소 인원 미달 시 미진행' — 모객 장치
음향: 무선마이크 1 + 실내 메인 스피커. 준비: 질문지·정답지(대표 검수), 바닥 테이프
거북이 레이스 (야외 · 11:00 / 14:00)
가장 느리게 완주(발 안 짚고)한 사람 순으로 1·2·3등 — 아카데미 서킷데이 방식 그대로
참가자 과다 시 '제한 시간 내 완주' 방식으로 전환 (현장 판단)
코스: 천테이프로 가로·세로 라인, 아카데미 교육 차량(소형) 사용, 교관 심판 2인
시상은 클로징에서 일괄 (협찬 용품 1·2·3등). 참가 접수는 리셉션에서
안전: 헬멧 필수, 코스 주변 라바콘·인원 통제
구분 | 장소 | 시간 | 인력 | 물자 | 담당 (직책)
온포인트 클리닉 + OX | 실내 스테이지 | 13:00 (30') | 강사 1(대표) · MC 1 · 진행 2 | OX 바닥 테이프, 무선마이크, 질문지, 경품 | 교육 수석교관 운영 / 대표 강의 / 마케팅 문제판
거북이 레이스 | 야외 코스 | 11:00 · 14:00 (각 40') | 심판 교관 2 · 접수 1 · 통제 1 | 천테이프, 라바콘, 교육 차량 2~3, 헬멧 | 교육사업부 수석교관
모토메니아 체험 (옵션) | 실내 | 상시 (12:00~16:00) | 업체 1 + 보조 1 | 윌리머신 · 시뮬레이터 (업체 반입) | 대표 컨택 → 무상 협조 시에만 진행 (예산 미반영)
※ 모토메니아(부산) 윌리머신·시뮬레이터는 김천 NMF 등 참여 이력 있음 — 비용 발생 시 예산 범위 초과로 제외

## Slide 14
PROGRAM
C. 이벤트존 ② 꽝 없는 다트 회전판 / D. 드레스업 콘테스트
14
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
꽝 없는 다트 회전판 (실내 · 12:05 / 14:05 / 15:05)
원판 제작은 고가 → 회전형 대형 다트판 구매(3만원대)로 대체, '꽝 없음'
시간 지정 운영(매 회 5~10분)으로 줄 서기 방지. 회당 참가 인원 제한(20명)
경품(소형): 카페 아메리카노·디저트 / 인천·용산 시승권 / 아카데미 1회 체험권 / 스티커 / 협찬 소품
큰 경품은 걸지 않음 — 인천 재방문(시승권) 유도가 목적. 빙고 '다트' 칸 스탬프
드레스업 콘테스트 (실내 전시 · 투표 14:30 마감)
사전 신청 8대 한정, 마감 시 현장 추가 불가 (미달 시에만 당일 접수)
기준: '실제 타는 바이크' 뽐내기 — 멋지게 or 웃기게. 커스텀 전문 전시가 아님
심사: 관객 투표(번호 스티커/투표함) → 1·2·3등, 클로징 시상(협찬 용품 등급표)
차량 반입: 셀프 라이딩 원칙, 탁송은 참가자 부담 (사전 고지). 출품자 전원 참가 기념 스티커팩
구분 | 담당 사업부 | 담당 (직책) | 마케팅 지원(디자인만) | 구매·주문
다트 회전판 | 렌탈사업부 (인천 운영) | 렌탈 인천 스태프 A | 경품 구간 스티커 · 안내 POP | 다트판 세트 1 (온라인 구매)
드레스업 | 렌탈사업부 (접수) / 교육사업부 (현장 차량 관리) | 렌탈 인천 매니저 / 교육 교관 | 번호판 · 투표용지 · 시상 보드 | 투표함 1, 구획 테이프
경품 소싱(공통) | 본부장 (협찬 공문) · 교육 (교육권) · 렌탈 (시승권) | 본부장 | 시승권·교육권 쿠폰 디자인 | — (협찬 등급표 p.19)

## Slide 15
PROGRAM · NEW
신규 미니 이벤트 5종 — 타 모터사이클 행사 벤치마킹, 저비용·고회전
기준: 추가 비용 10만원 이하 · 자체 인력으로 운영 가능 · 방문객 동선 순환과 고객 전환(회원가입·시승)에 기여
15
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
1
라이더 빙고 (스탬프 투어)
리셉션에서 3×3 빙고 카드 배부. 시승·셀러 구매·포토존·OX 참가·회원가입·카페·파트너존·다트·거북이 중 3줄 완성 시 럭키드로 추가 번호 1개 + 스티커. 방문객을 전 존으로 순환시키는 장치
비용 카드 500매 인쇄 3만 + 스탬프 9개 2만
담당 리셉션 스태프
2
엔진 사운드 퀴즈
자체 스피커로 배기음 5~8종 재생 → 기종 맞히기 (예: 보노 vs 트라이엄프 vs 할리). 11:30 / 14:40 각 10분, 정답자 협찬 소품. 자체 음향을 콘텐츠로 활용 — 추가 비용 0
비용 음원 편집만 (내부)
담당 렌탈 인천 스태프(음향)
3
푸시바이크 슬라럼
엔진 OFF 상태로 소형 교육 차량을 밀어 라바콘 8개 슬라럼 타임어택. 12:30 / 15:00. 무면허·동승자·가족도 참가 가능 → 일반 방문객 참여 폭 확대. 1·2·3등 협찬 소품
비용 라바콘 기존 활용, 스톱워치
담당 교육 수석교관 · 교관 1
4
인스타 포토 인증
포토존 촬영 → #아르테플리마켓 #아르테파인 태그 업로드 인증 시 스티커 + 럭키드로 추가 번호. 15:30 마감. 행사 후 SNS 도달 성과로 집계
비용 스티커 기존 수량 내
담당 마케팅 디자이너 (기록·SNS)
5
팝니다/구해요 보드
입구 벽면 대형 폼보드 2장 + 포스트잇. 셀러가 아니어도 '구해요/팝니다/동호회 모집' 메모 → 라이더 간 무료 매칭·커뮤니티 형성. 종료 후 사진 촬영해 SNS 후기 콘텐츠로 활용
비용 폼보드 2 + 포스트잇 = 1.5만
담당 리셉션 스태프
※ 5종 합계 추가 비용 약 7만원 · 럭키드로 '추가 번호'는 빙고·포토 인증에서만 발급(1인 최대 2개)해 당첨 확률 관리

## Slide 16
OPERATION · SOUND
음향 · BGM 자체 운영안 — 외주(음향·무대·DJ) 없이 스피커로 음악 재생
v2 확정: 음향·무대 외주 0원. 보유 장비 + 무선마이크 1세트 구매(약 15만원)로 전 프로그램 커버
16
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
▲
실내 메인 (스테이지)
매장 보유 스피커 1 (또는 블루투스 파티 스피커) + 노트북 유선 연결
용도: BGM · MC 멘트 · OX 퀴즈 · 엔진 사운드 퀴즈 · 클로징
▲
실내 서브 (카페·플리마켓)
카페 기존 스피커 시스템 활용, 동일 플레이리스트 저볼륨
용도: 배경 음악, 셀러 존 대화 가능 볼륨
▲
야외 포터블 (시승·푸드)
충전식 포터블 스피커 1 (보유 or 5만원대 구매) + 스마트폰 블루투스
용도: 야외 BGM, 거북이 레이스·슬라럼 출발 신호·안내
항목 | 운영 방식 | 장비 / 준비 | 담당 (직책) | 비용
BGM 플레이리스트 | 시간대별 3개 리스트(오픈 업템포 / 낮 라운지 / 클로징 하이라이트) 각 2시간, 스트리밍 아닌 로컬 파일로 저장해 통신 끊김 방지 | 노트북 1 + 예비 스마트폰 1, 3.5mm/USB 케이블 | 렌탈 인천 스태프(음향) | 0
마이크 | 무선 핸드마이크 2ch 세트 1 (수신기 → 스피커 AUX). MC 1 + 진행 1. 예비 유선 마이크 1 | 무선마이크 세트 구매 | 렌탈 인천 매니저 (주문) | 15만
엔진 사운드 퀴즈 음원 | 배기음 5~8종 각 15초 편집, 정답 슬라이드 없이 MC 구두 진행 | 음원 파일 (내부 촬영·편집) | 렌탈 인천 스태프 · 교관 | 0
전원·안전 | 릴선 2 + 멀티탭, 통행 구간 케이블 커버(테이프), 스피커 전원 회로 분리, 우천 시 야외 스피커 텐트 내 이동 | 릴선·케이블 커버 | 렌탈 인천 스태프 | 2만
음악 사용 | 매장 내 상업 공간 BGM 범위 확인(저작권 단체 매장 음악 서비스 가입 여부). 외부 반출·녹화 금지 | 이용 약관 확인 | 경영지원실 담당 | 0
리허설 | 11/14 16:00 사운드 체크: 볼륨 레벨 3포인트 표시(테이프 마킹), 마이크 하울링 위치 확인 | 체크리스트 | 본부장 · 음향 담당 | 0
무대: 별도 단상·트러스 없음. 포토존 현수막 앞 바닥 스테이지 + 라바콘·테이프로 관객 라인 표시 → 클로징·시상은 이 위치에서 진행

## Slide 17
PROGRAM
클로징 세리머니 (16:00 ~ 17:00) — 내부 MC 진행 · 시나리오 기반
17
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
16:00
오프닝 멘트
MC 집객 · 포토존 현수막 앞 바닥 스테이지 · BGM 하이라이트 리스트
16:05
이벤트 시상 ①
거북이 레이스 1·2·3등 → 푸시바이크 슬라럼 1·2·3등
16:15
이벤트 시상 ②
드레스업 1·2·3등 (관객 투표) → 라이더 빙고 완성자 추첨 3명
16:25
라이더 소장품 자선경매
유명인 교육생 소장품(대표 컨택) — 사인회 없음. 수익금 전액 기부
16:45
협찬사 소개
참여·경품 협찬 브랜드 호명, 로고 노출 (후원 조건) · 브랜드 대표 한마디
16:50
럭키드로
번호 추첨: 2등(협찬 용품) 다수 → 1등 → 대상(협찬 메인 1) 순. 빙고·포토 인증 추가 번호 포함
17:00
종료 멘트
다음 회차 예고 · 회원가입/시승 쿠폰 안내 · VIP 굿즈 전달 · BGM 종료
MC · 시나리오 · 담당
진행 톤: 매끄러움보다 위트·재미 우선
MC: 내부 진행자 확정(본부장 지명, 직원 중 1인). 외부 MC는 예비비 내 옵션(30만원 상한)
시나리오·큐시트: OX 질문지, 시상 순서, 경매 품목, 럭키드로 번호 운영 — 본부장 총괄, 마케팅은 큐카드 디자인만
럭키드로 번호: 리셉션에서 사전 신청 확인 시 배부(번호표) + 빙고·포토 인증 추가 번호
무대: 시상 보드·백판 제작 대신 포토존 현수막 활용, 상장 인쇄
음향: 무선마이크 2 + 실내 메인 스피커, BGM 큐는 노트북 담당 1인
담당: 시나리오 본부장(10/31 초안) · 경품 인수·순서 렌탈 인천 매니저 · 큐카드 마케팅 디자이너(11/7)

## Slide 18
PROGRAM
E. 파트너·가맹점존 / VIP 응대 / 포토존·깃발·굿즈
18
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
E. 파트너 · 가맹점존
대상: 가맹점, 협력사, 메이커/파트너, 협업기관(TS 등)
위치: 중앙 입구 좌·우 가시 위치 (VIP 동선상)
제공: 테이블 1ea, 자체 연출물은 본인 지참
공문: 참여 의사 + 경품 지원 요청, 불참 시에도 경품 협조 요청
홍보물 하단 협력·후원 로고 노출 = 무료 협찬 조건
명단: 대표·본부장 취합 → 리셉션 명단 표기
VIP 응대 (협찬사 대표 · 파트너 · 기관)
식사: 일반 푸드·카페 동일 이용(식권 1만원권 제공). 소수일 경우 세미나룸 점심 세팅 옵션
귀가 시 굿즈 세트 증정(스티커·양말·쿠키) — 빈손 귀가 방지
응대: 본부장·대표가 직접, 파트너존 안내 동선
협찬사 대표는 클로징 '협찬사 소개' 순서에서 호명·한마디
행사 후 사진·결과 공유 메일(11/20) — 2회차 협찬 연결
포토존 · 2F 깃발 · 굿즈
포토존: 현수막 1 + 기존 BMW 판 커버 — '플리마켓' 문구 없이 재사용 가능한 아르테파인 KV
클로징 무대 배경 겸용 · 인스타 포토 인증 스팟
2층 난간: 협찬사·동호회 깃발(종이 가능, 1회용)
굿즈: 스티커(저가 방수) 300 · VIP 세트 20 · 양말은 샘플 확인 후, 모자는 예산상 제외
디자인 전부 마케팅 / 발주·설치는 렌탈사업부
항목 | 담당 사업부 | 담당 (직책) | 기한
파트너·협찬사 공문 발송·확답 | 대표 / 본부장 | 본부장 | 9/19 발송 · 10/10 확답
VIP 명단·식권·굿즈 세트 | 본부장(명단) · F&B(식권) · 렌탈(세트 포장) | 본부장 · F&B 이사 · 렌탈 인천 스태프 | 11/7
포토존·깃발 제작물 발주·설치 | 마케팅(디자인) → 렌탈사업부(발주·설치) | 마케팅 디자이너 → 렌탈 인천 매니저 | 10/31 발주 · 11/14 설치

## Slide 19
F&B
푸드 · 카페 · 위생 — 부족하거나 부실하면 안 된다, 양이 적더라도 꼼꼼하게
19
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
단계 | 방식 | 내용 | 담당 (직책) | 기한
1차 | 자체 섭외 | 아파트 장터 등 묶음 운영팀에 참여 타진 — 비용 지급 없이 저렴한 가격으로 입점. '저렴해 보이는' 이미지 리스크 검토 | F&B 이사 · 본부장 · 렌탈 인천 매니저 — 각자 알아보고 취합 | 10/10
2차 | 공모·인터뷰 | 1차 불발 시 푸드트럭 플랫폼·카페에 모집 공고 → 지원서 받아 메뉴·위생·가격 필터링 | F&B 이사 | 10/24
메뉴 | 최소 구성 | 밥류 1 (컵밥 등 서서 먹을 수 있는 것) + 간식 1~2 (핫도그·닭강정·어묵 등). 메뉴 중복 금지. 음료는 부르지 않음(카페) | F&B 이사 | 확정 시
카페 | 자체 운영 | 커피·음료는 매장 카페에서 판매. 당일 10% 할인(안) — 이사 협의. 좌석은 휴게존. 빙고 '카페' 칸 스탬프 | F&B 이사 | 10/31
스태프 | 도시락 | 스태프 25명 × 1만원 도시락 + 생수 (예산 반영 30만원). 12:00~13:30 교대 | F&B 이사 · 렌탈 인천 스태프 | 11/10 주문
VIP | 동일 이용 | 식권(1만원권) 20매 제공, 세미나룸 점심 세팅 옵션. 귀가 시 쿠키 등 굿즈 세트 | F&B 이사 · 렌탈 | 11/7
위생 · 인허가 체크 (확인만, 서류 보관) — 카페 운영 경험이 있는 F&B 이사에게 일임
입점 업체별: 사업자등록증 · 영업신고증(식품접객/즉석판매 등) · 종사자 보건증 · 배상책임보험(권장) 사본 취합 → 세미나룸 보관
관할 구청 신고 필요 여부 확인: 사유지 내 1일 행사라도 외부 음식 판매 포함 → 위생과 사전 문의 (10/17)
현장: 손 세정·쓰레기 분리수거·소화기 위치, 조리 부스는 시승 동선·주차 동선과 분리

## Slide 20
GIVEAWAY & PRIZE
경품 구조 — 브랜드 협찬 물품으로 대상·1등·2등 구성
원칙: 필요 수량을 먼저 리스트업 → 협찬 공문 → 확답 기준으로 등급 배정 → 부족분만 자체 구매(예산 20만원 상한)
20
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
용도 | 등급 | 경품 (협찬 요청 품목 예시) | 수량 | 소싱 | 담당 (직책)
럭키드로 | 대상 | 헬멧(풀페이스·오픈페이스) 1 또는 라이딩 자켓 — 협찬 메인 1개 | 1 | 헬멧·용품 브랜드 협찬 | 본부장
 | 1등 | 블루투스 인터컴 / 라이딩 글러브 프리미엄 / 부츠 | 3 | 용품 브랜드 협찬 | 본부장
 | 2등 | 체인 클리너 세트 · 넥워머 · 스마트폰 마운트 · 브랜드 굿즈 | 10~15 | 브랜드 부스 참여 조건 | 본부장 · 렌탈 인천 매니저
거북이 레이스 | 1·2·3등 × 2회 | 1등 글러브 / 2등 넥워머·소품 / 3등 스티커팩+시승권 | 6 | 협찬 + 자체 시승권 | 교육 수석교관
푸시바이크 슬라럼 | 1·2·3등 × 2회 | 1등 소품 용품 / 2등 카페 쿠폰 / 3등 스티커팩 | 6 | 협찬 소품 + 자체 | 교육 수석교관
드레스업 | 1·2·3등 | 1등 자켓급 용품 / 2등 인터컴급 / 3등 소품 (머플러류는 호불호 → 제외) | 3 | 협찬 | 렌탈 인천 매니저
OX 퀴즈 · 사운드 퀴즈 · 다트 · 빙고 | 소형 | 카페 쿠폰 · 인천/용산 시승권 · 아카데미 1회 체험권 · 스티커 · 협찬 소품 | 60+ | 자체 발행 (원가 낮음) | 렌탈 · 교육 · F&B
VIP 굿즈 세트 | — | 스티커 + 양말 + 쿠키 | 20 | 자체 제작 | 마케팅(디자인) · 렌탈(포장)
일반 방문객 | — | 스티커 (저가 방수) | 300 | 자체 제작 | 마케팅(디자인) · 렌탈(발주)
협찬 공문 프로세스
1
구성·일정 확정 (본 기획안 승인, 9/15)
2
경품 필요 수량표 작성 — 위 표 기준 총 30점 + 소형 60점
3
대표·본부장 명의 공문 발송 (참여 의사 + 경품, 9/19)
4
확답 회신 취합 → 등급 배정 (10/10)
5
부족분 자체 구매 판단 — 상한 20만원 (10/13)
6
협찬 조건 이행: 로고 노출·클로징 호명·행사 후 사진 공유
협찬 요청 후보군 (예시)
헬멧·용품 브랜드 / 인터컴 브랜드 / 케미컬·정비 브랜드 / 라이딩 웨어 / 타이어·부품 딜러 / 협업기관(TS·우체국) 판촉물 — 리스트는 대표·본부장 취합

## Slide 21
SEE · RIDE · SHARE · CONNECT
OPERATION
업무분장 · 담당자 · 인력 · 제작물 · 예산 · 안전
ARTEFINE

## Slide 22
R&R OVERVIEW
업무분장 원칙 & 담당자 (직책 기준)
디자인·제작물은 마케팅, 섭외·주문·서류는 사업부별 담당자 지정 — 실명은 본부장 확정 후 기입
22
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
렌탈사업부
아르테파인 인천·용산
담당자
인천점 매니저 (PM 보조)
용산점 매니저
인천 스태프 A (음향·다트)
인천 스태프 B (리셉션·보드)
시승존 운영 · 차량 이동/정비 · 셀러 모집·배정 · 드레스업 접수 · 시설물·무선마이크 주문·설치 · 도식도 · 굿즈 발주·포장 · 음향 자체 운영
교육사업부
레인조아카데미
담당자
수석교관
교관 2인
거북이 레이스 · 푸시바이크 슬라럼 · OX 퀴즈 운영 · 시승 인스트럭터·안전 브리핑 · 테이블·교육차량 반입 · 교육권 경품
F&B · 카페
이사
담당자
F&B 이사
카페 매니저
푸드 1·2차 섭외 · 메뉴 확정 · 위생·인허가 서류 · 카페 당일 할인 · VIP 식권·스태프 도시락
마케팅
경영지원실 (디자인만)
담당자
마케팅 디자이너 2인
행사명·KV · 배너/포토존/깃발/POP/상장/쿠폰/빙고 카드 디자인 · 신청 폼 · SNS·CRM 홍보물 · 포토 인증 운영 · 성과 집계. 섭외·주문·컨펌 제외
대표 · 본부장
총괄
담당자
대표
본부장 (PM)
총괄(PM) · 협찬사/파트너 공문 · 경품 등급 배정 · 유명인 컨택 · 내부 MC 지명 · 시나리오 · 예산 승인 · 담당자 실명 확정
운영 규칙
항목별 담당자(직책)를 본 기획안에 지정 → 본부장이 실명 확정·지시 (9/15). 마케팅이 타 부서 업무의 컨펌 창구가 되지 않도록 한다
비용 발생 건은 항목별 예산 배분표(p.27) 범위 내에서 견적서 → 결재 상신 → 승인 후 진행. 항목을 묶어 일정·비용을 한 번에 리스트업
인력은 직원 + 교관 + 크루 전원 투입, 파트별 전담반 사전 지정. 안전 최우선. 외주 인력·장비 없이 자체 운영이 원칙

## Slide 23
R&R DETAIL ①
업무분장 상세 ① — 렌탈사업부 · 교육사업부
23
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
No | 업무 항목 | 세부 내용 | 담당 사업부 | 담당 (직책) | 기한 | 마케팅 지원
1 | 시승존 운영 | 요금·결제·전산 동의서·면허 확인 절차, 단일 코스 설정·답사, 접수대 구성 | 렌탈(인천) | 인천점 매니저 | 10/17 | 코스 배너
2 | 차량 이동·정비 | 용산→인천 15대 이동(11/14), 연료·정비·상태 사진, 11/16 복귀 | 렌탈(용산·인천) | 용산점 매니저 | 11/14 | —
3 | 셀러 모집·배정 | 신청 폼 운영, 개인/브랜드 구분, 자리 번호 배정, 규격 안내문, 당일 입퇴장 | 렌탈(인천) | 인천점 매니저 | 10/31 마감 | 폼·번호 POP
4 | 드레스업 접수 | 8대 신청 접수·마감, 탁송 자부담 고지, 투표함 운영·집계 | 렌탈(인천) | 인천 스태프 B | 10/31 마감 | 번호판·투표용지
5 | 시설물 주문·설치 | 테이블 실사→부족분 대여, 텐트·라바콘·조끼·테이프·다트판·투표함·무선마이크 구매, 제작물 설치 | 렌탈(인천) | 인천점 매니저 | 10/31 주문 | 제작물 데이터
6 | 도식도 재작성 | 실내/야외 분리 배치도, 셀러 자리 번호도, 스피커 3포인트, 동선·안전 통제 지점 | 렌탈(인천) + 본부장 | 인천점 매니저 | 9/26 | 최종 도면 정리
7 | 굿즈 발주·포장 | 스티커·양말 발주, VIP 세트 포장, 다트·빙고 경품 준비, 협찬품 인수·라벨링 | 렌탈(인천) | 인천 스태프 B | 11/7 | 굿즈 디자인
8 | 음향 자체 운영 | 스피커 3포인트 세팅, BGM 플레이리스트 3종, 엔진 사운드 음원, 마이크·전원, 리허설·당일 오퍼레이팅 | 렌탈(인천) | 인천 스태프 A | 10/24 음원 · 11/14 | —
9 | 거북이 레이스·슬라럼 | 코스 설계·천테이프 시공, 라바콘 슬라럼 룰·스톱워치, 심판, 참가 접수, 결과 집계 | 교육(아카데미) | 수석교관 | 11/14 시공 | 룰 안내 POP
10 | OX 퀴즈 운영 | 문제 출제(대표 검수)·진행 보조, 바닥 라인, 탈락 관리 | 교육(아카데미) | 교관 1 | 11/7 문제 확정 | 문제판 디자인
11 | 시승 인스트럭터·안전 | 교관 2인 배치, 출발 전 안전 브리핑, 사고 대응 절차·보험 처리 기준 문서화 | 교육(아카데미) | 수석교관 | 11/7 | 안전 안내 POP
12 | 아카데미 물자·교육권 | 접이식 테이블·의자 전량, 교육용 차량 2~3대, 헬멧·글러브 반입 / 1회 체험 교육권 발행 조건·수량 | 교육(아카데미) | 교관 2 | 10/17 · 11/14 | 쿠폰 디자인

## Slide 24
R&R DETAIL ②
업무분장 상세 ② — F&B/카페 · 마케팅(디자인) · 대표/본부장
24
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
No | 업무 항목 | 세부 내용 | 담당 사업부 | 담당 (직책) | 기한
13 | 푸드 1차 섭외 | 장터 운영팀 등 묶음 입점 타진, 조건(무비용·저가 판매) 협의 | F&B/카페 + 본부장·렌탈 공동 | F&B 이사 | 10/10
14 | 푸드 2차 공모 | 1차 불발 시 플랫폼·카페 공고, 지원서 필터링·인터뷰, 메뉴 확정(컵밥 1 + 간식 1~2) | F&B/카페 | F&B 이사 | 10/24
15 | 위생·인허가 확인 | 사업자등록·영업신고·보건증 취합, 구청 위생과 사전 문의, 현장 위생 점검 | F&B/카페 | 카페 매니저 | 11/7
16 | 카페 운영·식사 | 당일 할인율 확정, VIP 식권 20매, 스태프 도시락 25개·생수 주문, 세미나룸 점심 옵션 | F&B/카페 | F&B 이사 · 카페 매니저 | 10/31 · 11/10
17 | 행사명·KV 확정 | '아르테 플리마켓' 등 후보 중 확정, 키비주얼·컬러 | 마케팅 | 마케팅 디자이너 1 | 9/19
18 | 제작물 디자인 | 포토존 현수막·배너·A보드·POP·깃발·상장·번호판·투표용지·쿠폰·큐카드·빙고 카드 (규격은 렌탈 제공) | 마케팅 | 마케팅 디자이너 1·2 | 10/24 시안
19 | 신청 폼·홍보물 | 셀러/드레스업/시승 예약 폼, SNS 카드뉴스, CRM 문자 문안, 동호회 배포 이미지, 포토 인증 해시태그 운영 | 마케팅 | 마케팅 디자이너 2 | 9/26 폼 · 11월 집중
20 | 성과 집계 | 방문·시승·회원가입·매출·SNS 도달·빙고 완성률 결과보고 (11/20) | 마케팅 | 마케팅 디자이너 1 | 11/20
21 | 협찬·파트너 공문 | 참여 의사 + 경품 지원 공문 발송·확답 취합, 후원 로고 수집, 경품 등급 배정 | 대표 · 본부장 | 본부장 | 9/19 발송 · 10/10 확답
22 | 외부 컨택 | 유명인 소장품 협조(사인회 제외), 모토메니아 무상 협조 여부, 협업기관(TS·우체국) 판촉물 | 대표 (본부장 보조) | 대표 | 10/17
23 | MC·시나리오·인력 배치 | 내부 MC 지명, 클로징 큐시트, OX 질문지 검수, 파트별 전담반 배치표, 안전 브리핑 | 본부장 · 대표(클리닉 강의) | 본부장 | 10/31 초안 · 11/7
24 | 예산·결재 | 항목별 배분표(335만원) 결재 → 견적 취합 → 항목별 집행 승인, 예비비 관리 | 본부장 → 대표 승인 | 본부장 | 10/10
25 | 보험·저작권·개인정보 | 자차보험 유료 시승 조건 확인, 행사 배상책임보험 검토, 매장 음악 사용 범위, 신청 폼 개인정보 문구 | 경영지원실 | 경영지원실 담당 | 10/17

## Slide 25
OPERATION
MANPOWER — D-DAY 인력 배치 (안)
직원 + 교관 + 크루 전원 투입 · 외주 인력 없음 · 총 23명 내외
25
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
Division | Pax | Task | 소속 (안) | Detail
Director | 1 | 총괄 · VIP 응대 · 돌발 의사결정 | 본부장 | 대표는 온포인트 클리닉 강의·VIP
운영본부 (세미나룸) | 1 | 경품·굿즈 관리, 무전 허브, 서류 보관 | 렌탈(인천) | 협찬품 등급별 라벨링
리셉션 | 2 | 사전신청 확인, 럭키드로 번호·빙고 카드 배부, 팝니다/구해요 보드, 참가 접수(거북이·슬라럼·OX) | 렌탈 · 크루 | 피크 2인 / 그 외 1인 교대
A 시승 접수·결제 | 2 | 결제, 전산 동의서, 면허 확인, 예약 확인 | 렌탈(인천·용산) | 노트북 2, 단말기
A 장비·안내 | 2 | 헬멧·글러브 지급, 안전사항·코스 안내 | 렌탈 · 크루 | 
A 출도착 통제·정비 | 3 | 출발/도착 스팟 통제, 주유·점검, 상태 사진 | 렌탈 · 교육 | 조끼·안전봉
Instructor | 2 | 시승 브리핑, 거북이 레이스·슬라럼 심판, OX 진행 보조 | 교육(교관) | 레이스 시간대 이동
B 플리마켓·드레스업 | 2 | 셀러 안내·자리 관리, 투표함, 드레스업 차량 관리 | 렌탈 · 크루 | 
C 이벤트·무대·음향 | 3 | 내부 MC 1, 음향/BGM 오퍼레이터 1(노트북·마이크), 진행 보조 1 (다트·OX·사운드 퀴즈·시상·럭키드로) | 직원 + 교육·크루 | 음향 외주 없음 → 오퍼레이터 내부 1인
F&B · 카페 | 2+ | 카페 운영, 푸드 부스 조율, VIP 식권, 스태프 도시락 | F&B/카페 | 푸드 업체 인원 별도
안전·주차 | 2 | 주차 유도, 시승 동선 차단, 응급 키트 | 교육 · 크루 | 구급함·소화기 위치 숙지
기록·SNS | 1 | 사진·영상, 실시간 SNS, 포토 인증 확인 | 마케팅 | 제작물 검수 겸
※ 총 23명 내외 (전원 내부 인력). 교관·크루 참석 인원 확정 후 파트별 실명 배치표로 전환 (11/7). 스태프 식사는 12:00~13:30 교대, 도시락 25개

## Slide 26
MATERIAL
제작물 리스트 — 디자인: 마케팅 / 규격 확정·발주·설치: 렌탈사업부
제작물 예산 70만원 내 — 재사용 가능한 KV 우선, 1회용은 종이·저가 소재
26
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
Division | Description | Qty | Size (안) | 예상 비용 | Remark
포토존 | 메인 현수막 (아르테파인 KV, '플리마켓' 문구 제외 → 재사용) | 1 | 기존 판 규격 실측 | 8만 | 기존 BMW 판 커버 방식, 타카 고정
입구·야외 | 플리마켓 행사 배너 (X배너) | 4 | 600 × 1,800 | 8만 | 행사명·일시
입구·야외 | A보드 출력물 (주차·시승 동선·화장실 안내) | 2 | 900 × 1,800 | 4만 | 보유 A보드 프레임 활용
A 시승존 | 코스 안내 배너 + 요금·절차 POP | 1 / 2 | 600 × 1,800 / A3 | 3만 | QR 예약 링크
B 플리마켓 | 셀러 자리 번호 POP · 규격 안내문 · 팝니다/구해요 보드(폼보드) | 40 / 1 / 2 | A5 / A4 / A1 | 3만 | 바닥 테이프 병행
D 드레스업 | 출품 번호판 · 투표용지 · 투표함 표지 | 8 / 300 / 1 | A4 / 명함 / A4 | 2만 | 
C 이벤트 | OX 문제판 · 다트 경품 구간 스티커 · 라이더 빙고 카드 · 슬라럼 룰 POP | 20 / 1set / 500 / 1 | A3 / — / A6 / A3 | 6만 | 빙고 스탬프 9개 별도 2만
클로징 | 상장 · MC 큐카드 | 15 / 1set | A4 / A5 | 2만 | 시상 보드 대신 포토존 현수막 활용
2F 난간 | 협찬사·동호회 깃발 (종이) | 20 | 300 × 900 | 4만 | 1회용, 로고 수집 후
쿠폰 | 시승권 · 교육권 · 카페 쿠폰 · 재방문 쿠폰 | 각 50 | 명함 | 4만 | 유효기간·조건 명기
굿즈 | 스티커(갈매기 등) · VIP 세트 패키지 · 양말(샘플 확인 후) | 300 / 20 / 20 | — | 26만 | 스티커 6만 + VIP 세트 20만
온라인 | 셀러/드레스업/시승 신청 폼 · SNS 카드뉴스 · CRM 문자 문안 | — | — | 0 | 9/26 폼 오픈
제작물 소계 약 44만원 + 굿즈 26만원 = 70만원 (협찬사 배너·판촉물은 협찬사 제공분으로 대체)

## Slide 27
FACILITY & ORDER
시설물 · 구매 · 대여 리스트 — 주문 주체는 사업부, 마케팅 제외
27
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
구분 | 품목 | 수량 (안) | 조달 | 담당 (직책) | 예상 비용 | 비고
테이블 | 접이식 테이블 (브랜드·협력사·운영용) | 보유 실사 후 | 아카데미 보유 전량 + 부족분 대여 | 수석교관 → 인천점 매니저 | 10만 | 개인 셀러 미제공
의자 | 접이식 의자 | 40 | 아카데미 보유 + 대여 | 수석교관 | — | 
텐트 | 캐노피 텐트 (시승 접수·푸드·리셉션) | 3 | 대여 | 인천점 매니저 | 15만 | 우천·바람 대비 웨이트
안전 | 라바콘 20 · 안전봉 4 · 스태프 조끼 6 · 구급함 1 | 1set | 구매 | 인천점 매니저 | 10만 | 슬라럼 라바콘 겸용
구획 | 바닥 구획 테이프 · 천테이프(거북이 코스) · 케이블 타이 | 각 5롤 | 구매 | 인천 스태프 B · 교관 | 3만 | 
이벤트 | 회전형 대형 다트판 세트 · 투표함 · 번호표 300 · 스톱워치 · 빙고 스탬프 | 1 / 1 / 300 / 1 / 9 | 온라인 구매 | 인천 스태프 A | 7만 | 원판 제작 대체
음향 | 무선 핸드마이크 2ch 세트 · 릴선 2 · 케이블 커버 테이프 · 예비 케이블 | 1set | 구매 (외주 없음) | 인천 스태프 A (실사) → 인천점 매니저 (주문) | 17만 | 스피커는 매장·카페 보유분 + 포터블
장비 | 헬멧 20 · 글러브 20 · 소독 티슈 | 1set | 보유 + 보충 구매 | 인천점 매니저 · 교관 | 5만 | 
운영 | 노트북 2 · 카드단말기 2 · 무전기 6 · 멀티탭 | 1set | 보유 + 대여 | 인천점 매니저 | 3만 | 전산 동의서 테스트 사전 완료
푸드 | 쓰레기통·분리수거 · 손세정 · 소화기 위치 표시 | 1set | 구매 | 카페 매니저 | 3만 | 위생 점검 항목
차량 | 시승 15대 · 교육용 2~3대 이동 (탁송 or 라이딩), 시승 연료 | — | 자체 | 용산점 매니저 · 교관 | 30만 | 11/14 이동, 11/16 복귀
시설물·장비 소계 약 73만원 (텐트·테이블 대여 25만 + 안전·구획·이벤트·음향·장비·운영·푸드 48만) + 차량·운송 30만원

## Slide 28
BUDGET
예산 배분 — 총 300 ~ 400만원 (기본안 335만원 / 상한 400만원)
음향·무대·DJ·외부 MC 외주 0원 · 경품은 협찬 중심(부족분 20만원 상한) · 결재 10/10 목표
28
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
항목 | 세부 | 기본안 | 상한 | 산정 근거 | 담당
제작물·굿즈 | 현수막·배너·A보드·POP·깃발·상장·쿠폰·빙고 카드 44만 + 스티커·VIP 세트 26만 | 70만 | 80만 | MATERIAL p.25 기준 견적 | 렌탈(발주) · 마케팅
시설물·장비 | 텐트·테이블 대여 25만 / 안전·구획·이벤트·장비·운영·푸드 비품 31만 | 56만 | 65만 | FACILITY p.26 기준 | 렌탈 · 교육
음향 (자체) | 무선마이크 세트 15만 + 릴선·케이블 커버 2만 (스피커는 보유분, 외주 0) | 17만 | 25만 | 상한은 포터블 스피커 추가 구매 시 | 렌탈 인천
경품 보완 | 협찬 부족분 자체 구매 + 시승권·교육권·카페 쿠폰 원가 | 20만 | 30만 | 협찬 확답 후 부족분만 | 본부장 · 렌탈
F&B | 스태프 도시락 25개 25만 + 생수·간식 5만 + VIP 식권 20매 20만 | 50만 | 55만 | 인원 × 단가 | F&B 이사
차량·운송 | 용산↔인천 15대 이동 연료·탁송, 시승 연료 | 30만 | 35만 | 대수 × 거리 | 렌탈 용산·인천
홍보 | CRM 문자 3,000건 × 35원 ≈ 11만 + SNS 광고 15만 | 26만 | 30만 | 발송 건수 × 단가 (기존 실측) | 마케팅
신규 미니 이벤트 | 빙고 카드·스탬프·폼보드·포스트잇 (사운드 퀴즈·슬라럼·포토 인증 0원) | 7만 | 10만 | NEW p.14 | 렌탈 · 교육
예비비 | 우천 대비·긴급 구매·외부 MC 옵션(30만 상한) | 59만 | 70만 | 기본안 대비 약 20% | 본부장
합계 |  | 335만 | 400만 | 예비비 미집행 시 실집행 276만원 | 본부장 → 대표
Chart: 기본안 335만원 구성 (만원)
| 제작물·굿즈 | 시설물·장비 | 음향(자체) | 경품 보완 | F&B | 차량·운송 | 홍보 | 미니 이벤트 | 예비비
예산 | 70 | 56 | 17 | 20 | 50 | 30 | 26 | 7 | 59
수입(안)
시승 5,000원 × 150회전 = 75만원 · 카페 매출 · 소장품 경매 수익(전액 기부) · 셀러 참가비 없음 → 행사는 매출이 아닌 인지도·고객 전환(회원가입 50·재방문 쿠폰 50) 성과로 평가

## Slide 29
SAFETY & RISK
안전이 최우선 — 행사 전 체크리스트
29
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
시승 · 차량
유료 시승만 운영 (자차보험 적용 조건), 무료 시승 금지
면허 확인 · 전산 동의서 100% · 헬멧/글러브 착용 확인
사고 시 처리 기준(자기부담금·보험) 사전 문서화, 스태프 숙지
시승 동선 ↔ 방문객·주차 동선 물리적 분리, 출도착 통제 상시
차량 상태 사진: 출고 전 / 복귀 후
푸시바이크 슬라럼은 엔진 OFF·키 회수 상태로만 운영, 교관 2인 감독
담당: 렌탈 인천 매니저 · 수석교관
행사장 · 방문객 · 음향
실내 수용 인원 고려 (푸드는 야외로 분산)
구급함 · 소화기 위치 표시, 응급 연락 체계(가까운 병원)
우천·강풍 대비: 텐트 웨이트, 야외 이벤트 실내 전환 시나리오, 야외 스피커 텐트 내 이동
전기: 릴선·멀티탭 통행 구간 커버, 스피커 전원 회로 분리, 하울링 위치 사전 확인
BGM 볼륨: 실내 셀러 존 대화 가능 수준, 야외는 인근 민원 대비 정오 이후 볼륨 상한
분실물·미아 안내 = 리셉션
담당: 인천 스태프 A(음향) · 본부장
인허가 · 서류
음식 판매 업체: 사업자등록 · 영업신고 · 보건증 확인 (사본 보관)
관할 구청 위생과 사전 문의 (외부 음식 판매 포함 1일 행사)
음악 사용: 매장 상업 공간 BGM 사용 범위 확인 (외주 DJ 없으므로 자체 책임)
개인정보: 신청 폼 수집 항목 최소화·동의 문구, 럭키드로 후 파기
행사 배상책임보험 가입 여부 검토 (1일 단기)
협찬품 인수증·경품 지급 대장 (세무 증빙)
담당: 경영지원실 담당 · F&B 이사

## Slide 30
OPEN ISSUES & NEXT STEP
대표 승인 전 확인 필요 사항
30
13/09/26 ARTEFINE INCHEON · 2026 아르테 플리마켓 OPERATION PLAN (v2 · 9/13 보완)
INTERNAL · DRAFT v2
No | 미결 사항 | 결정 주체 | 필요 시점 | 비고
1 | 행사명 최종 확정 (아르테 플리마켓 / 아르테파인 플리마켓) | 마케팅 | 9/19 | KV·폼·배너 착수 선행 조건
2 | 항목별 담당자 실명 지정 (직책 25건 → 실명) | 본부장 | 9/15 | 본 기획안 승인과 동시
3 | 예산 기본안 335만원 / 상한 400만원 승인 | 대표 | 9/15 (배분) · 10/10 (확정) | 협찬 확답 후 경품 보완액 확정
4 | 보유 스피커 사양·수량 실사 (매장·카페·포터블) → 추가 구매 여부 | 렌탈 인천 스태프 A | 9/26 | 부족 시 포터블 5만원대 1대 추가
5 | 내부 MC 지명 (직원 중 1인) · 외부 MC 옵션 사용 여부 | 본부장 | 10/17 | 시나리오 착수 조건
6 | 협찬 요청 브랜드 리스트 확정 · 대상/1등 경품 확보 여부 | 대표 · 본부장 | 9/19 발송 · 10/10 | 미확보 시 자체 구매 20만 내
7 | 존 배치 도식도 재작성 · 셀러 자리 수 · 스피커 3포인트 위치 | 렌탈 인천 매니저 + 본부장 | 9/26 | 테이블 실사 결과 반영
8 | 모토메니아·유명인 소장품 협조 (무상 조건) | 대표 | 10/17 | 미확정 시 프로그램에서 제외
9 | 카페 당일 할인율 · 푸드 1차 섭외 결과 | F&B 이사 | 10/10 | 2차 공모 여부 결정
10 | 우천 시 운영 시나리오 (연기 vs 축소) · 야외 이벤트 실내 전환안 | 본부장 | 11/7 | 
NEXT STEP
9/15
v2 대표 승인 · 담당자 실명 확정 · 예산 배분 승인
9/19
협찬 공문 발송 · 행사명 확정
9/26
도식도 · 신청 폼 오픈 · 스피커 실사
10/10
협찬 확답 → 경품 등급표·예산 확정 결재
10/31
모집 마감 · 제작물 발주 · 시나리오 초안
11/7
최종 점검 회의 · 실명 배치표
11/14
세팅 · 사운드 체크 · 리허설
11/15
D-DAY
11/20
결과보고 · 협찬사 감사

## Slide 31
E.O.D
2026 아르테 플리마켓 · v2 보완안 · 담당자 실명·예산 결재 후 v2.1 갱신
SEE · RIDE · SHARE · CONNECT